## Sheet1
2018年7月楚雄州集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（公章）：楚雄彝族自治州人民政府 填报日期：2018年7月25日
问题序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 问题具体描述 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 楚雄州双柏县 | 新华水库 | 未编制饮用水安全突发事件应急预案 | 完成度100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》 | 已完成 |  | 1
2 | 楚雄州双柏县 | 新华水库 | 保护区边界未规范设置地理界标 | 完成度100%，按照整治方案安装水源地保护宣传牌11块、警示牌4块，安装防护栏263m | 已完成 |  | 1
3 | 楚雄州双柏县 | 塔扎河水库 | 未编制饮用水安全突发事件应急预案 | 完成度100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》 | 已完成 |  | 1
4 | 楚雄州双柏县 | 塔扎河水库 | 保护区边界未规范设置地理界标 | 完成度100%，按照整治方案安装水源地保护宣传牌5块、警示牌4块，安装防护栏162m，坝顶铺筑碎石路面 | 已完成 |  | 1
5 | 楚雄州双柏县 | 定向水库 | 水库周围未全部设置隔离防护栏网，未及时更新警示标志；保护区边界未设置地理界标 | 完成度100%，按照整治方案对原有防护栏进行加固，新建防护栏150m，新安装警示牌2块、宣传牌2块 | 已完成 |  | 1
6 | 楚雄州双柏县 | 定向水库 | 未编制饮用水安全突发事件应急预案 | 完成度100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》 | 已完成 |  | 1
7 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 二级保护区内涉及 1347.4 亩农作物种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 | 完成度70%，县农业局已组织有关部门通过会议对水源地周边村庄群众集中开展了一次宣讲，引导保护区内群众使用有机肥。 | 未完成
8 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 二级保护区有原住居民273 户1066人，未完善两污收集处理设施 | 完成度80%，共和镇人民政府强化宣传和村庄环境卫生整治，新制作了4块水源地保护告示牌，为保护区内村庄配置了垃圾桶，聘请了保洁员，切实加强村间垃圾收集处置，并及时清运 | 未完成
9 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 牟姚公路运输对水源一级保护区存在环境隐患，未完善水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志 | 完成度40%，县交运局、县水务局增设标志标识牌8个，进一步规范设置标识牌；针对公路穿越设置防护栏的问题，交通、水务部门编制了方案，牟定县人民政府安排137万元专项资金，目前正在招标 | 未完成
10 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 楚姚高速公路建设废弃渣土对水源一级保护区存在环境隐患，将加强监管 | 完成度100%，县环保局加强环境监管执法力度，将责任明确落实到县高速公路建设综合办公室。县高速公路建设指挥办公室按县环保局监察要求，积极开展整改工作。一是2018年5月10日送达了牟高速路综合办发[2018]11号《牟定县高速公路综合办公室关于做好水土保持和环境保护工作的通知》；二是专题在楚姚高速公路中屯段施工工区召开工区领导参加的环境问题整治交办会议；三是认真对高速公路施工单位在县城集中式饮用水水源地施工作出了明确要求。县环保局强化巡查监管、县交通局组织对工程建设和入场便道产生的部分堆积进行了清理 | 已完成 |  | 1
11 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 未编制饮用水水源地突发事件应急预案 | 完成度100%，县水务局已按要求编制水源地突发环境事件应急预案 | 已完成 |  | 1
12 | 楚雄州牟定县 | 龙虎水库 | 二级保护区内涉及733.1亩耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 | 完成度85%，县农业局已组织有关部门通过会议对水源地周边村庄群众集中开展了一次宣讲，引导保护区内群众使用有机肥 | 未完成
13 | 楚雄州牟定县 | 龙虎水库 | 二级保护区内有原住居民150 户675人，未完善两污收集处理设施 | 完成度80%。共和镇人民政府强化宣传和村庄环境卫生整治，制作了4块水源地保护告示牌，为保护区内村庄配置了垃圾桶，聘请了保洁员，切实加强村间垃圾收集处置 | 未完成
14 | 楚雄州牟定县 | 龙虎水库 | 未编制饮用水水源地突发事件应急预案 | 完成度100%，县水务局已按要求编制水源地突发环境事件应急预案 | 已完成 |  | 1
15 | 楚雄州南华县 | 兴隆坝水库 | 二级保护区内有农业面源污染：其中农业种植232亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；1户常住居民，圈养鸡达2000多只，未进行取缔处理 | 完成度60%，加大农业绿色发展宣传力度，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量。限期停止在水源保护区内开展规模养殖活动。普宗财户正在进行整改，已出售所有养殖小鸡。制定下发了《南华县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，规范水源保护区内畜禽养殖活动，扎实开展饮用水水源地环境保护专项督查，对存在问题认真进行整改。 | 未完成
16 | 楚雄州南华县 | 兴隆坝水库 | 二级保护区内有3个村民小组涉及72户322人，未完善两污收集处理设施 | 完成度50%，制定下发了《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，明确各职能单位和涉及乡镇工作职责，认真开展农村“两污”整改 | 未完成
17 | 楚雄州南华县 | 龙山水库 | 二级保护区内有农业种植275亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 | 完成度50%，加大农业绿色发展宣传力度，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量，制定下发《南华县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，规范畜禽养殖区域，扎实开展饮用水水源地环境保护专项督查情况，切实加强水源地保护 | 未完成
18 | 楚雄州南华县 | 龙山水库 | 二级保护区内有81户354人，未完善两污收集处理设施 | 完成度30%，制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，明确农村“两污”整改措施，对存在问题认真进行整改 | 未完成
19 | 楚雄州南华县 | 老厂河水库 | 二级保护区内有农业种植1500亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 | 完成度45%，加大农业绿色发展宣传力度，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量。制定下发《南华县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，严格按照方案进行整改，切实保护饮用水水源地 | 未完成
20 | 楚雄州南华县 | 老厂河水库 | 二级保护区内有老厂一组、老厂二组82户330人，未完善两污收集处理设施 | 完成度25%，制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，明确农村“两污”整改措施，对存在问题认真进行整改 | 未完成
21 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 一级保护区内有苤拉村委会塔利伍、清水河村民小组疏林地213.3亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将实施生态修复 | 完成度50%，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》，正在开展生态修复。 | 未完成
22 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 一级保护区内有县乡公路光左公路穿越，长度约3.27km，未设立警示标志等 | 完成度100%，已完成一、二级保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施1公里，已设立警示牌 | 已完成 |  | 1
23 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网 | 完成度100%，完成围网柱墩浇筑，围网已安装4.7公里（安装完毕） | 已完成 |  | 1
24 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 二级保护区内有6个村民小组，未完善两污收集处理设施 | 完成度100%，配备了5辆垃圾运输车辆、13个移动式垃圾箱、12座垃圾池和5座垃圾焚烧房，对群众生活垃圾进行统一收集处理，完善生活污水收集 | 已完成 |  | 1
25 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 县乡公路光左公路通过二级保护区，未设立警示标志等 | 完成度100%，已完成一、二级保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施1公里，已设立警示牌 | 已完成 |  | 1
26 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 未设置界桩 | 完成度20%，安装了公示牌，正组织踏勘，拟定方案，其他工作正在推进 | 未完成
27 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 未编制突发环境事件应急预案 | 完成度20%，工作正在推进，正组织资料收集，编制单位选定前期工作 | 未完成
28 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 一级保护区内有太平镇白石地少量闲散林地种植，面积约100亩将逐步实施营造林项目 | 完成度20%，工作正在推进，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》，正在开展生态修复 | 未完成
29 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 一级保护区内有乡道关芭公路穿越，未设立警示标志等 | 完成度20%，工作正在推进，编制了整改方案，已经实地核查并制定工程实施方案计划上报州交通局 | 未完成
30 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 一级保护区内未设置界桩及人类活动频繁区域未安装隔离网 | 完成度100%，完成界桩安装，围网安装完成2.1公里，已经安装完毕，其他工作正在推进中 | 已完成 |  | 1
31 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 未编制突发环境事件应急预案 | 完成度20%，工作正在推进，正组织资料收集，编制单位选定前期工作 | 未完成
32 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 未编制保护区矢量边界信息 | 完成度60%，已经制定整改方案并委托中介机构开展数据编制工作，已初步完成矢量数据编制，正在进行核对工作 | 未完成
33 | 楚雄州大姚县 | 石洞水库 | 二级保护区有2578亩农业种植面积，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 | 完成度100%，推广测土配方施肥2542亩，占保护区农业种植面积的98.6%，亩均增施农家肥（有机肥）1500公斤。保护区内亩均农药使用量432.51克，较上年减少0.97%。化肥、农药、地膜使用量得到严格控制，有效保护了水源地农业生态环境安全。 | 已完成 |  | 1
34 | 楚雄州大姚县 | 石洞水库 | 二级保护区内有5个村民小组248户993人，未完善两污收集处理设施 | 完成度95%，村组公路垃圾清运车能到达地方已摆放垃圾桶进行垃圾集中清运，村组内部新建垃圾池集中处理。 | 未完成
35 | 楚雄州大姚县 | 石洞水库 | 水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后 | 完成度100%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌1块、警示牌6块；调整充实水库管理人员2名；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程已实施完成。 | 已完成 |  | 1
36 | 楚雄州大姚县 | 石洞水库 | 有20公里的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等 | 完成度100%，已安装交通警示标志牌。 | 已完成 |  | 1
37 | 楚雄州大姚县 | 大坡水库 | 二级保护区有375亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 | 完成度100%，推广测土配方施肥364亩，占保护区农业种植面积的97%，亩均增施农家肥（有机肥）1700公斤。保护区内亩均农药使用量435.23克，较上年减少0.96%。化肥、农药、地膜使用量得到严格控制，有效保护了水源地农业生态环境安全。 | 已完成 |  | 1
38 | 楚雄州大姚县 | 大坡水库 | 二级保护区内有5个村民小组484户910人，未完善两污收集处理设施 | 完成度70%，新建垃圾池集中处理。 | 未完成
39 | 楚雄州大姚县 | 大坡水库 | 水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；饮用水源地管理工作滞后 | 完成度80%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌1块、警示牌6块；调整充实水库管理人员2名；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程实施方案已编制完成，并完成了招标，正组织实施。 | 未完成
40 | 楚雄州大姚县 | 大坡水库 | 有11.7公里的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等 | 完成度100%，已安装交通警示标志牌。 | 已完成 |  | 1
41 | 楚雄州大姚县 | 大坝水库 | 二级保护区内有1729亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 | 完成度100%，推广测土配方施肥1729亩，占保护区农业种植面积的100%，亩均增施农家肥（有机肥）1800公斤。保护区内亩均农药使用量423.78克，较上年减少0.98%。化肥、农药、地膜使用量得到严格控制，有效保护了水源地农业生态环境安全。 | 已完成 |  | 1
42 | 楚雄州大姚县 | 大坝水库 | 二级保护区内有15个村民小组615户2448人，未完善两污收集处理设施 | 完成度70%，已新建垃圾池、污水池集中处理。 | 未完成
43 | 楚雄州大姚县 | 大坝水库 | 水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后，水源地管理制度措施不完善 | 完成度80%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌1块、警示牌6块；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程实施方案已编制完成，并完成了招标，正组织实施。 | 未完成
44 | 楚雄州大姚县 | 大坝水库 | 有乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等 | 完成度100%，已安装交通警示标志牌。 | 已完成 |  | 1
45 | 楚雄州永仁县 | 尼白租水库 | 宜中公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等 | 完成度90%，已制定整治方案，部分弯急坡陡路段设置了道路交通防撞护墩，已经沿水库二级保护区建设铁丝防护网20km，编制完成《危险化学品运输监管制度》待发布 | 未完成
46 | 楚雄州永仁县 | 白拉口水库 | 水源长期未用，水质变差，拟依法调整水源地 | 完成度100%，已经州人民政府批复，拟不再作为饮用水源地 | 已完成 |  | 1
47 | 楚雄州元谋县 | 丙间水库 | 丙间水库一级保护区存在交通穿越问题，长度为1.2公里，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等 | 完成度100%，1、县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤。2、组织人员开展了县城集中式饮用水水源地丙间水库涉及的穿越公路实地勘察。3.在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌2个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置禁止危化车辆驶入标志牌 | 已完成 |  | 1
48 | 楚雄州元谋县 | 丙间水库 | 一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网 | 完成度85%，在水库东北面人畜容易进入库区的地段修建铁丝网防护栏2000米的基础上，8月20日又新建250米，有效阻挡家畜和外来人员进入库区、增强了水源地的保护措施。下步，县水务局将积极争取项目资金，继续完善围栏；已完成设立界标、警示牌和宣传牌25块 | 未完成
49 | 楚雄州元谋县 | 丙间水库 | 没有制作矢量边界信息 | 完成度100%，已制作矢量边界信息 | 已完成 |  | 1
50 | 楚雄州元谋县 | 丙间水库 | 没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案 | 完成度40%，已经选择编制环境应急预案的单位，目前完成了资料收集和现场踏勘，正在编制 | 未完成
51 | 楚雄州元谋县 | 麻柳水库 | 麻柳水库一级保护区存在交通穿越问题，交通穿越1处，长度为3公里，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等 | 完成度100%，1、县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤。2、组织人员开展了县城集中式饮用水水源地麻柳水库涉及的穿越公路实地勘察。3.在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌2个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置禁止危化车辆驶入标志牌 | 已完成 |  | 1
52 | 楚雄州元谋县 | 麻柳水库 | 一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网 | 完成度80%，修建铁丝围栏600米，栽龙舌兰围栏3000米，8月20新建250米；下步，将积极争取资金，继续完善围栏。已完成设立界标、警示牌和宣传牌25块 | 未完成
53 | 楚雄州元谋县 | 麻柳水库 | 没有制作矢量边界信息 | 完成度100%，已制作矢量边界信息 | 已完成 |  | 1
54 | 楚雄州元谋县 | 麻柳水库 | 没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案 | 完成度40%，已经选择编制环境应急预案的单位，目前完成了资料收集和现场踏勘，正在编制 | 未完成
55 | 楚雄州武定县 | 石门坎水库 | 未依法在保护区边界设立明确的地理界标 | 完成度100%，依法在保护区边界设立明确的地理界标 | 已完成 |  | 1
56 | 楚雄州武定县 | 石将军龙潭 | 未依法在保护区边界设立明确的地理界标 | 完成度100%，依法在保护区边界设立明确的地理界标 | 已完成 |  | 1
57 | 楚雄州武定县 | 麦良田龙潭 | 未依法在保护区边界设立明确的地理界标 | 完成度100%，依法在保护区边界设立明确的地理界标 | 已完成 |  | 1
58 | 楚雄州禄丰县 | 中村大滴水 | 未编制完善县级饮用水水源保护规划 | 完成度100%，已编制完成县级饮用水水源保护规划和饮用水水源地突发环境事件应急预案 | 已完成 |  | 1
59 | 楚雄州禄丰县 | 东河水库 | 未编制完善县级饮用水备用水源保护规划 | 完成度100%，已编制完成县级饮用水水源保护规划和饮用水水源地突发环境事件应急预案 | 已完成 |  | 1
31

## Sheet1 (2)
2018年8月楚雄州集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（公章）：楚雄彝族自治州人民政府 填报日期：2018年8月25日
问题序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 问题具体描述 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 楚雄州双柏县 | 新华水库 | 未编制饮用水安全突发事件应急预案。 | 完成度100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》。 | 已完成
2 | 楚雄州双柏县 | 新华水库 | 保护区边界未规范设置地理界标。 | 完成度100%，按照整治方案安装水源地保护宣传牌11块、警示牌4块，安装防护栏263m。 | 已完成
3 | 楚雄州双柏县 | 塔扎河水库 | 未编制饮用水安全突发事件应急预案。 | 完成度100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》。 | 已完成
4 | 楚雄州双柏县 | 塔扎河水库 | 保护区边界未规范设置地理界标。 | 完成度100%，按照整治方案安装水源地保护宣传牌5块、警示牌4块，安装防护栏162m，坝顶铺筑碎石路面。 | 已完成
5 | 楚雄州双柏县 | 定向水库 | 水库周围未全部设置隔离防护栏网，未及时更新警示标志；保护区边界未设置地理界标。 | 完成度100%，按照整治方案对原有防护栏进行加固，新建防护栏150m，新安装警示牌2块、宣传牌2块。 | 已完成
6 | 楚雄州双柏县 | 定向水库 | 未编制饮用水安全突发事件应急预案。 | 完成度100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》。 | 已完成
7 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 二级保护区内涉及 1347.4 亩农作物种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量。 | 完成度100%，县农业局已组织有关部门对水源地周边村庄群众集中开展培训宣讲，引导保护区内群众科学规范使用有机肥，严格控制农药、化肥、地膜的使用量。 | 已完成
8 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 二级保护区有原住居民273 户1066人，未完善两污收集处理设施。 | 完成度80%，共和镇人民政府强化宣传和村庄环境卫生整治，新制作了4块水源地保护告示牌，为保护区内村庄配置了垃圾桶，聘请了保洁员，切实加强村间垃圾收集处置，并及时清运。 | 未完成
9 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 牟姚公路运输对水源一级保护区存在环境隐患，未完善水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志。 | 完成度40%，增设标志标识牌8个，进一步规范设置标识牌；针对公路穿越设置防护栏的问题，交通、水务部门编制了方案，牟定县人民政府安排137万元专项资金，目前正在招标。 | 未完成
10 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 楚姚高速公路建设废弃渣土对水源一级保护区存在环境隐患，将加强监管。 | 完成度100%。一是2018年5月10日下发了牟高速路综合办发[2018]11号《牟定县高速公路综合办公室关于做好水土保持和环境保护工作的通知》；二是专题在楚姚高速公路中屯段施工工区召开工区领导参加的环境问题整治交办会议；三是认真对高速公路施工单位在县城集中式饮用水水源地施工作出了明确要求。县环保局强化巡查监管、县交通局组织对工程建设和入场便道产生的部分堆积进行了清理。 | 已完成
11 | 楚雄州牟定县 | 中屯水库 | 未编制饮用水水源地突发事件应急预案。 | 完成度100%，县水务局已按要求编制水源地突发环境事件应急预案。 | 已完成
12 | 楚雄州牟定县 | 龙虎水库 | 二级保护区内涉及733.1亩耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量。 | 完成度100%，县农业局已组织有关部门对水源地周边村庄群众集中开展培训宣讲，引导保护区内群众科学规范使用有机肥，严格控制农药、化肥、地膜的使用量。 | 已完成
13 | 楚雄州牟定县 | 龙虎水库 | 二级保护区内有原住居民150 户675人，未完善两污收集处理设施。 | 完成度80%。共和镇人民政府强化宣传和村庄环境卫生整治，制作了4块水源地保护告示牌，为保护区内村庄配置了垃圾桶，聘请了保洁员，切实加强村间垃圾收集处置。 | 未完成
14 | 楚雄州牟定县 | 龙虎水库 | 未编制饮用水水源地突发事件应急预案 | 完成度100%，县水务局已按要求编制水源地突发环境事件应急预案。 | 已完成
15 | 楚雄州南华县 | 兴隆坝水库 | 二级保护区内有农业面源污染：其中农业种植232亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；1户常住居民，圈养鸡达2000多只，未进行取缔处理。 | 完成度100%，加大农业绿色发展宣传力度，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量。限期停止在水源保护区内开展规模养殖活动,普宗财户正在进行整改，已出售所有养殖小鸡。制定下发了《南华县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，严格按方案进行整改。 | 已完成
16 | 楚雄州南华县 | 兴隆坝水库 | 二级保护区内有3个村民小组涉及72户322人，未完善两污收集处理设施。 | 完成度50%，制定下发了《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，明确各职能单位和涉及乡镇工作职责，认真开展农村“两污”整改。 | 未完成
17 | 楚雄州南华县 | 龙山水库 | 二级保护区内有农业种植275亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量。 | 完成度100%，加大农业绿色发展宣传力度，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量，制定下发《南华县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，规范畜禽养殖区域，扎实开展饮用水水源地环境保护专项督查情况，切实加强水源地保护。 | 已完成
18 | 楚雄州南华县 | 龙山水库 | 二级保护区内有81户354人，未完善两污收集处理设施。 | 完成度30%，制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，明确农村“两污”整改措施，对存在问题认真进行整改。 | 未完成
19 | 楚雄州南华县 | 老厂河水库 | 二级保护区内有农业种植1500亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量。 | 完成度100%，加大农业绿色发展宣传力度，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量。制定下发《南华县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，严格按照方案进行整改。 | 已完成
20 | 楚雄州南华县 | 老厂河水库 | 二级保护区内有老厂一组、老厂二组82户330人，未完善两污收集处理设施。 | 完成度25%，制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》和《南华县县城集中式饮用水水源地环境保护专项督查交办问题整改方案》，明确农村“两污”整改措施，对存在问题认真进行整改。 | 未完成
21 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 一级保护区内有苤拉村委会塔利伍、清水河村民小组疏林地213.3亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将实施生态修复。 | 完成度100%，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》，开展生态修复。 | 已完成
22 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 一级保护区内有县乡公路光左公路穿越，长度约3.27km，未设立警示标志等。 | 完成度100%，已完成一、二级保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施1公里，已设立警示牌。 | 已完成
23 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网。 | 完成度100%，完成围网柱墩浇筑，围网已安装4.7公里（安装完毕）。 | 已完成
24 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 二级保护区内有6个村民小组，未完善两污收集处理设施。 | 完成度100%，配备了5辆垃圾运输车辆、13个移动式垃圾箱、12座垃圾池和5座垃圾焚烧房，对群众生活垃圾进行统一收集处理，完善生活污水收集。 | 已完成
25 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 县乡公路光左公路通过二级保护区，未设立警示标志等。 | 完成度100%，已完成一、二级保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施1公里，已设立警示牌。 | 已完成
26 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 未设置界桩。 | 完成度20%，安装了公示牌，正组织踏勘，拟定方案，其他工作正在推进。 | 未完成
27 | 楚雄州姚安县 | 大麦地水库 | 未编制突发环境事件应急预案。 | 完成度20%，工作正在推进，正组织资料收集，编制单位选定前期工作。 | 未完成
28 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 一级保护区内有太平镇白石地少量闲散林地种植，面积约100亩将逐步实施营造林项目。 | 完成度100%，工作正在推进，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》，开展生态修复。 | 已完成
29 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 一级保护区内有乡道关芭公路穿越，未设立警示标志等。 | 完成度20%，工作正在推进，编制了整改方案，已经实地核查并制定工程实施方案计划上报州交通局。 | 未完成
30 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 一级保护区内未设置界桩及人类活动频繁区域未安装隔离网。 | 完成度100%，完成界桩安装，围网安装完成2.1公里，已经安装完毕。 | 已完成
31 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 未编制突发环境事件应急预案。 | 完成度20%，工作正在推进，正组织资料收集，编制单位选定前期工作。 | 未完成
32 | 楚雄州姚安县 | 改水河水库 | 未编制保护区矢量边界信息。 | 完成度60%，已经制定整改方案并委托中介机构开展数据编制工作，已初步完成矢量数据编制，正在进行核对工作。 | 未完成
33 | 楚雄州大姚县 | 石洞水库 | 二级保护区有2578亩农业种植面积，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 。 | 完成度100%，推广测土配方施肥2542亩，占保护区农业种植面积的98.6%，亩均增施农家肥（有机肥）1500公斤。保护区内亩均农药使用量432.51克，较上年减少0.97%。化肥、农药、地膜使用量得到严格控制，有效保护了水源地农业生态环境安全。 | 已完成
34 | 楚雄州大姚县 | 石洞水库 | 二级保护区内有5个村民小组248户993人，未完善两污收集处理设施。 | 完成度95%，村组公路垃圾清运车能到达地方已摆放垃圾桶进行垃圾集中清运，村组内部新建垃圾池集中处理。 | 未完成
35 | 楚雄州大姚县 | 石洞水库 | 水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后。 | 完成度100%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌1块、警示牌6块；调整充实水库管理人员2名；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程已实施完成。 | 已完成
36 | 楚雄州大姚县 | 石洞水库 | 有20公里的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等。 | 完成度100%，已安装交通警示标志牌。 | 已完成
37 | 楚雄州大姚县 | 大坡水库 | 二级保护区有375亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量。 | 完成度100%，推广测土配方施肥364亩，占保护区农业种植面积的97%，亩均增施农家肥（有机肥）1700公斤。保护区内亩均农药使用量435.23克，较上年减少0.96%。化肥、农药、地膜使用量得到严格控制，有效保护了水源地农业生态环境安全。 | 已完成
38 | 楚雄州大姚县 | 大坡水库 | 二级保护区内有5个村民小组484户910人，未完善两污收集处理设施。 | 完成度70%，新建垃圾池集中处理。 | 未完成
39 | 楚雄州大姚县 | 大坡水库 | 水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；饮用水源地管理工作滞后。 | 完成度80%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌1块、警示牌6块；调整充实水库管理人员2名；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程实施方案已编制完成，并完成了招标，正组织实施。 | 未完成
40 | 楚雄州大姚县 | 大坡水库 | 有11.7公里的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等。 | 完成度100%，已安装交通警示标志牌。 | 已完成
41 | 楚雄州大姚县 | 大坝水库 | 二级保护区内有1729亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量。 | 完成度100%，推广测土配方施肥1729亩，占保护区农业种植面积的100%，亩均增施农家肥（有机肥）1800公斤。保护区内亩均农药使用量423.78克，较上年减少0.98%。化肥、农药、地膜使用量得到严格控制，有效保护了水源地农业生态环境安全。 | 已完成
42 | 楚雄州大姚县 | 大坝水库 | 二级保护区内有15个村民小组615户2448人，未完善两污收集处理设施。 | 完成度70%，正在新建垃圾池、污水池集中处理。 | 未完成
43 | 楚雄州大姚县 | 大坝水库 | 水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后，水源地管理制度措施不完善。 | 完成度80%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌1块、警示牌6块；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程实施方案已编制完成，并完成了招标，正组织实施。 | 未完成
44 | 楚雄州大姚县 | 大坝水库 | 有乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等。 | 完成度100%，已安装交通警示标志牌。 | 已完成
45 | 楚雄州永仁县 | 尼白租水库 | 宜中公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等。 | 完成度90%，已制定整治方案，部分弯急坡陡路段设置了道路交通防撞护墩，已经沿水库二级保护区建设铁丝防护网20km，编制完成《危险化学品运输监管制度》待发布。 | 未完成
46 | 楚雄州永仁县 | 白拉口水库 | 水源长期未用，水质变差，拟依法调整水源地。 | 完成度100%，已经州人民政府批复，拟不再作为饮用水源地。 | 已完成
47 | 楚雄州元谋县 | 丙间水库 | 丙间水库一级保护区存在交通穿越问题，长度为1.2公里，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等。 | 完成度100%，1、县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤。2、组织人员开展了县城集中式饮用水水源地丙间水库涉及的穿越公路实地勘察。3.在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌2个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置禁止危化车辆驶入标志牌。 | 已完成
48 | 楚雄州元谋县 | 丙间水库 | 一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网。 | 完成度85%，在水库东北面人畜容易进入库区的地段修建铁丝网防护栏2000米的基础上，8月20日又新建250米，有效阻挡家畜和外来人员进入库区、增强了水源地的保护措施。下步，县水务局将积极争取项目资金，继续完善围栏；已完成设立界标、警示牌和宣传牌25块。 | 未完成
49 | 楚雄州元谋县 | 丙间水库 | 没有制作矢量边界信息。 | 完成度100%，已制作矢量边界信息。 | 已完成
50 | 楚雄州元谋县 | 丙间水库 | 没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案。 | 完成度40%，已经选择环境应急预案编制单位，目前完成了资料收集和现场踏勘，正在编制。 | 未完成
51 | 楚雄州元谋县 | 麻柳水库 | 麻柳水库一级保护区存在交通穿越问题，交通穿越1处，长度为3公里，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等。 | 完成度100%，1、县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤。2、组织人员开展了县城集中式饮用水水源地麻柳水库涉及的穿越公路实地勘察。3.在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌2个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置禁止危化车辆驶入标志牌。 | 已完成
52 | 楚雄州元谋县 | 麻柳水库 | 一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网。 | 完成度80%，修建铁丝围栏600米，栽龙舌兰围栏3000米，8月20新建250米；下步，将积极争取资金，继续完善围栏。已完成设立界标、警示牌和宣传牌25块。 | 未完成
53 | 楚雄州元谋县 | 麻柳水库 | 没有制作矢量边界信息。 | 完成度100%，已制作矢量边界信息。 | 已完成
54 | 楚雄州元谋县 | 麻柳水库 | 没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案。 | 完成度40%，已经选择环境应急预案编制单位，目前完成了资料收集和现场踏勘，正在编制。 | 未完成
55 | 楚雄州武定县 | 石门坎水库 | 未依法在保护区边界设立明确的地理界标。 | 完成度100%，依法在保护区边界设立明确的地理界标。 | 已完成
56 | 楚雄州武定县 | 石将军龙潭 | 未依法在保护区边界设立明确的地理界标。 | 完成度100%，依法在保护区边界设立明确的地理界标。 | 已完成
57 | 楚雄州武定县 | 麦良田龙潭 | 未依法在保护区边界设立明确的地理界标。 | 完成度100%，依法在保护区边界设立明确的地理界标。 | 已完成
58 | 楚雄州禄丰县 | 中村大滴水 | 未编制完善县级饮用水水源保护规划。 | 完成度100%，已编制完成县级饮用水水源保护规划和饮用水水源地突发环境事件应急预案。 | 已完成
59 | 楚雄州禄丰县 | 东河水库 | 未编制完善县级饮用水备用水源保护规划。 | 完成度100%，已编制完成县级饮用水水源保护规划和饮用水水源地突发环境事件应急预案。 | 已完成