## 汇总
附件1
楚雄州2019年工业转型升级“百项”重点建设项目计划表（汇总）
填报单位： | [23 empty] | 单位：万元
| 任务清单 |  |  | 2019年1-- 月项目进展情况
| 项目数 | 总投资 | 2019年 计划完 成投资 | 合计 |  |  | 竣工项目 | [5 empty] | 在建项目 | [5 empty] | 新开工项目 | [5 empty] | 前期项目
|  |  |  | 2019年 1- 月 累计 | 开工止 累计 | 完成 计划（%） | 项目数 | 总投资 | 2019年 计划完 成投资 | 2019年 1- 月 累计 | 开工止 累计 | 完成 计划（%） | 项目数 | 总投资 | 2019年计划完成投资 | 2019年 1- 月 累计 | 开工止 累计 | 完成（%） | 项目数 | 总投资 | 2019年计划完成投资 | 2019年 1- 月 累计 | 开工止 累计 | 完成 计划（%） | 项目数 | 总投资
合计 | 115 | 9594098.53 | 481564 | 0 | 0 | 0 | 29 | 227446 | 81248 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1375360.53 | 216056 | 0 | 0 | 0 | 35 | 679661 | 184260 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7311631
楚雄市 | 7 | 207702 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142702 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000
开发区 | 17 | 2605892 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34892 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 654500 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1894000
双柏县 | 8 | 78168 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5313 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48055 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4800
牟定县 | 8 | 448138 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38838 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14800 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 388000
南华县 | 8 | 79408 | 38740 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12890 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13450 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53068 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
姚安县 | 8 | 63185 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7664 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23521 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大姚县 | 12 | 215710 | 28947 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41821 | 16558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8889 | 5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
永仁县 | 7 | 197687 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173687 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
元谋县 | 9 | 80471.05 | 20371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57600.05 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16871 | 6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
武定县 | 8 | 477701 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25570 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30300 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309831
禄丰县 | 22 | 5040036.48 | 149006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52458 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203432.48 | 93706 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94146 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4690000
州级 | 1 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 竣工项目
附件1-1
楚雄州2019年工业转型升级“百项”重点建设项目计划表（竣工投产项目）
填报单位： |  |  |  | 2019年 月 | [6 empty] | 单位：万元
对应序号 | 项目清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 项目进展情况
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 总投资 | 2019年 计划完 成投资 | 计划开工时间 | 预计竣工时间 | 2019年 1- 月 累计 | 开工止 累计 | 项目建设进展情况 （形象进展度） | 存在主要困难及问题 | 项目业主
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 29 |  |  | 227446 | 81248
一、楚雄市 |  | 0 |  |  | 0 | 0
二、开发区 |  | 3 |  |  | 34892 | 6500
77 | 楚源种业种子加工中心及农副产品精深加工生产线建设项目 | 建设年加工1500万公斤稻类生产线一条，年加工200万公斤麦类良种生产线一条，年加工300万公斤玉米良种生产线一条，及其相关的配套设施 | 2018-2019 | 楚雄市 | 9600 | 1500 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 云南楚源种业有限责任公司
78 | 云南神威施普瑞药业有限公司整体搬迁暨京津冀联创药物（楚雄）研究院建设及中药配方颗粒、现代中药制剂产业化建设 | 标准厂房及配套设施建筑面积约26923平方米。主要进行云南神威施普瑞药业有限公司整体搬迁项目；中药配方颗粒科研试点生产销售项目； 京津冀联创药物（楚雄）研究院建设项目；国家级创新药“注射用灯盏细辛酚”临床研究、批件申报及产业化项目；现代中药制剂研发及产业化项目 | 2018-2019 | 楚雄市 | 20000 | 4000 | 2018.2 | 2019.12 |  |  |  |  | 云南神威施普瑞药业有限公司
79 | 州中医院彝药制剂中心建设项目 | 在庄甸医药园区标准厂房新建制剂、胶囊、粉剂、中药提取车间 | 2018-2019 | 楚雄市 | 5292 | 1000 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 楚雄州中医医院
三、双柏县 |  | 1 |  |  | 5313 | 3000
80 | 云南森美达生物科技有限公司四期项目 | 建设年产8000吨植物源生物农药生产线2条，生产车间、仓库、办公楼等建设 | 2018-2019 | 双柏县城工业园区 | 5313 | 3000 | 2018.3 | 2019 |  |  |  |  | 云南森美达生物科技有限公司
四、牟定县 |  | 3 |  |  | 38838 | 9000
55 | 云南溢美金属制品有限公司年产2万吨多金属精深加工生产线建设项目 | 项目占地规模120亩，新建不锈钢制品、铜合金制品、铝合金制品3条生产线及其他配套辅助设施。项目建成后生产规模为年产2万吨多金属型材 | 2018-2019 | 牟定工业园区黄龙山片区 | 18038 | 5000 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 云南溢美金属制品有限公司
88 | 牟定县工业园区供排水建设项目 | 新建供水管道5954.78米、日供水1万立方米水处理厂一座；新建排水管道5954.78米 | 2018-2019 | 牟定县工业园区 | 14000 | 2000 | 2018.4 | 2019 |  |  |  |  | 牟定县工业开发投资公司
84 | 新建粮油加工生产线及智慧粮库建设项目 | 新建粮油加工生产线一条及智慧粮库2座 | 2018-2019 | 牟定县共和镇 | 6800 | 2000 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 牟定县粮食储备有限公司
五、南华县 |  | 4 |  |  | 12890 | 12890
89 | 南华县中云石化有限公司老高坝工业园区加油站建设项目 | 项目占地7328平方米，总建筑面积2050平方米。建设5个埋地储油罐（其中：容积为50立方米柴油折半）、购置8台加油机、16支加油枪；新建站房、加油罩棚及生产生活辅助用房，其中罩棚900平方米，站房850平方米，附属用房300平方；配套建设站区市政设施及其它辅助设施，级别为二级站，库容145立方米 | 2018-2019 | 南华工业园区 | 4000 | 4000 | 2018.5 | 2019 |  |  |  |  | 南华工业园区
90 | 南华工业园区老高坝片区污水处理厂及配套管网建设工程 | 1、污水处理厂工程规模：近期规模600m3/d；远期规模1700m3/d。污水处理厂厂址：老高坝工业园区南部，河牛线与大屯公路交叉口。污水处理工艺：A2O一体化处理工艺。排放标准：一级A标，2、配套污水管网工程工程内容：建设DN100～DN600的污水管道10.48km | 2018-2019 | 南华工业园区 | 2890 | 2890 | 2018.9 | 2019 |  |  |  |  | 南华工业园区
58 | 南华盛奥新能源有限公司LPG储备站建设项目 | 占地6667平方米，购置液化石油气卧式储罐、液化气循环压缩机及叶片式烃泵等设备共43台 | 2019 | 南华县 | 3000 | 3000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 南华盛奥新能源有限公司
66 | 南华太极莲环保涂料产业建设项目 | 项目占地面积15亩，建5000吨乳胶漆及30000吨真石漆生产线；培训中心及涂装设备租赁中心，配套建设办公楼、厂房及培训中心用房，购置相应的生产设备 | 2019 | 南华县龙川镇 | 3000 | 3000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 南华太极莲水漆科技有限公司
六、姚安县 |  | 2 |  |  | 7664 | 4500
82 | 年产5000吨特色农产品加工（二期）糯山药速冻加工项目 | 采用国内选进液氮速冻工艺技术，建设速冻生产线两条，生产车间5335平方，建成年产1600吨速冻糯山药的先进生产能力 | 2018-2019 | 姚安县 | 3000 | 3000 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 姚安县鑫盛实业有限公司
59 | 姚安年产8万吨生物质颗粒燃料建设项目 | 占地面积26.05亩，总建筑面积7610平方米，分四大功能区，原料堆放区；生产加工区；产品存储区和管理配套区；年产8万吨生物质颗粒燃料 | 2018-2019 | 姚安县光禄镇吴海村委会大新仓 | 4664 | 1500 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 姚安县经信局
七、大姚县 |  | 8 |  |  | 41821 | 16558
85 | 大姚华盛饮料食品有限责任公司年产10000吨利乐砖饮料生产线建设项目 | 1.原有车间、仓库改造；2.生产设备购置；3.办公楼改造；4.新建仓库3000平米，新建职工食堂1500平米 | 2017-2019 | 大姚工业园区金碧工业片区 | 3000 | 200 | 2017.3 | 2019 |  |  |  |  | 大姚华盛饮料食品有限责任公司
33 | 大姚县工业大道延长线建设项目 | 新建宽40米，长500米的道路一条（含桥梁一座），配套供排水及绿化亮化工程 | 2018-2019 | 大姚工业园区金碧工业园片区 | 2600 | 1000 | 2018.3 | 2019 |  |  |  |  | 大姚县工业投资有限公司
34 | 大姚工业园区金碧工业片区海心片次干道路建设项目 | 建设宽16米、长660米的道路一条，配套供排水及绿化、亮化工程；并对原有国防光缆和10KV输电线路进行改造 | 2018-2019 | 大姚工业园区金碧工业园片区 | 1000 | 200 | 2018.3 | 2019 |  |  |  |  | 大姚县工业投资有限公司
61 | 大姚县燃料有限公司液化气储备站项目 | 项目计划用地17亩，建设储气区、辅助区以及相关设备和其它水电等配套设施 | 2018-2019 | 大姚工业园区南山坝工业片区 | 1200 | 1000 | 2018.7 | 2019 |  |  |  |  | 大姚县燃料有限公司
76 | 云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目（一期） | 建设标准厂房20000平方米，建设粘土砂铸造生产线和办公及生活配套区，实现年产各式配件12030吨的生产能力 | 2017-2019 | 大姚工业园区南山坝工业片区 | 16500 | 4500 | 2017.8 | 2019 |  |  |  |  | 云南大姚机械配件厂
56 | 云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库头顶库治理、扩容工程项目 | 鱼祖乍尾矿库头顶库治理、扩容工程项目：（1）头顶库治理包括新建排洪设施（排水井、排水隧洞、隧洞施工支护、末端明渠）、完善监测系统、原排水系统封堵等工程；（2）扩容工程包括贴坡加固坝体，岸坡排水沟、坝面纵和横排水沟，下游拦挡设施，堆积坝外坡草皮， 排水井加高 3 层（9m）等 | 2017-2019 | 大姚县六苴镇 | 5521 | 4658 | 2017.11 | 2019.12 |  |  |  |  | 云南楚雄矿冶有限公司
62 | 龙街镇鼠街奕平村新型生物质燃料加工生产基地建设项目 | 在龙街镇鼠街村委会奕平村，建设占地200亩的新型生物质燃料生产基地 | 2018-2019 | 大姚县龙街镇 | 8000 | 3000 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 龙街镇人民政府
91 | 大姚工业园区南山坝工业片区污水处理厂建设项目 | 新建日处理5000立方米的污水处理厂一座，配套污水管网埋设 | 2018-2019 | 南山坝工业园区 | 4000 | 2000 | 2018.6 | 2019 |  |  |  |  | 大姚县工业投资有限公司
八、永仁县 |  | 1 |  |  | 2000 | 2000
4 | 永仁火车站站前广场及道路基础设施建设项目 | 占地53亩火车站站前广场 | 2018-2019 | 永仁县永定镇 | 2000 | 2000 | 2018.1 | 2019.12 |  |  |  |  | 永仁县经信局
九、元谋县 |  | 1 |  |  | 6000 | 1000
67 | 元谋齐兴包装制品有限公司果蔬包装箱生产项目 | 建设厂房5000平方米、库房10000平方米，生活区办公楼等1000平方米。生产线两条：一条再生塑料筐生产线，注塑机十台，年产再生塑料筐500万只；一条泡沫箱生产线，EPS成型机八台，蒸汽锅炉两台，年产泡沫箱500万只 | 2018-2019 | 元谋县工业聚集区小雷宰片区 | 6000 | 1000 | 2018.3 | 2019 |  |  |  |  | 元谋齐兴包装制品有限公司
十、武定县 |  | 2 |  |  | 25570 | 7500
83 | 云南盛泰刷业有限公司年产1000万件刷料生产线建设项目 | 项目规划占地面积29.14亩，新建办公区、厂房、仓库、员工宿舍、食堂、运动休闲场所等，建筑面积18000平方米 | 2018-2019 | 武定县 | 9500 | 4500 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 云南盛泰刷业有限公司
92 | 武定工业园区禄金片区一期核心区场地平整工程 | 规划总用地面积为5627.18亩。场地平整工程（含地块土方、边坡土方）场地挖土石方总量4971755.22 立方米，场地填方3138816.36立方米，余方弃置1832938.86立方米；附属工程建设临时排水沟4500米，浆砌片石挡墙 21203.66立方米；水土保持工程建设浆砌石排水沟12100.82米，三维网防护161344.24平方米 | 2017-2019 | 武定县狮山镇 | 16070 | 3000 | 2017.9 | 2019.12 |  |  |  |  | 武定工业开发投资有限公司
十一、禄丰县 |  | 4 |  |  | 52458 | 18300
57 | 禄丰天宝磷化工有限公司饲料级磷酸盐转型升级技术改造项目 | 采用低品位磷矿利用技术、硫酸余热蒸汽综合利用技术湿法磷酸净化和浓缩净化技术以及节能减排效果显著的生产工艺，改造提升现有饲料级酸氢钙生产线，最终形成年产45万吨饲料级磷酸氢钙、25万吨饲料级磷酸二氢钙的生产能力 | 2017-2019 | 禄丰县 | 16667 | 4000 | 2017.1 | 2019 |  |  |  |  | 禄丰天宝磷化工有限公司
77 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司年产5000台立式加工中心智能加工生产线建设项目 | 占地54.2亩，建设年产5000台立式加工中心智能加工生产线一条 | 2018-2019 | 禄丰县 | 6000 | 4500 | 2018.6 | 2019.1 |  |  |  |  | 云南锦润数控机械制造有限责任公司
94 | 一平浪煤矿“三供一业”项目建设 | 供水、供电、物业改造 | 2018-2019 | 禄丰县 | 24991 | 5000 | 2018.9 | 2019 |  |  |  |  | 一平浪煤矿
95 | 眉山川青农业旅游开发有限公司草坪种植项目 | 拟建设草坪培育种植基地500亩 | 2018-2019 | 禄丰县 | 4800 | 4800 | 2019.1 | 2019 |  |  |  |  | 眉山川青农业旅游开发有限公司
十二、州级
注：“对应序号”指和州“四个一百”项目表对应的序号

## 在建项目
附件1-2
楚雄州2019年工业转型升级“百项”重点建设项目计划表（在建项目）
填报单位： |  |  |  | 2019年 月 | [6 empty] | 单位：万元
对应序号 | 项目清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 项目进展情况
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 总投资 | 2019年 计划完 成投资 | 计划开工时间 | 预计竣工时间 | 2019年 1- 月 累计 | 开工止 累计 | 项目建设进展情况 （形象进展度） | 存在主要困难及问题 | 项目业主
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 33 |  |  | 1375360.53 | 216056
一、楚雄市 |  | 2 |  |  | 142702 | 15000
102 | 云南新华印刷二厂异地搬迁改造项目 | 占地50亩，新建生产车间，综合车间，办公综合楼等，引进具有国际先进水平的印前设备、印刷设备、印后加工设备，用现代通讯技术、网络技术和人工智能技术，实现企业内部生产流程信息化，生产过程自动化，质量监控数字化，实现智能制造 | 2018-2020 | 楚雄市 | 12002 | 5000 | 2018.9 | 2020 |  |  |  |  | 云南新华印刷二厂
120 | 楚雄市工业投资有限公司富民生物产业加工基地开发建设项目 | 规划占地1462.8亩，在大东村委会建设生物产业加工基地，实施水、电、路等基础设施建设工程 | 2016-2020 | 楚雄市 | 130700 | 10000 | 2016 | 2020 |  |  |  |  | 楚雄市工业投资公司
二、开发区 |  | 5 |  |  | 654500 | 32000
95 | 云南延寿堂制药有限公司楚雄生产基地建设项目 | 项目分两期建设，一期主要建设中药前处理及提取生产线；胶囊、片剂生产线；颗粒剂生产线；头孢粉针生产线；冻干粉针生产线等及相应的配套仓库。二期主要建设口服液体生产线；水针生产线；大容量注射液生产线；原料合成生产线；保健食品生产线（片剂、胶囊、口服液生产线等） | 2017-2020 | 楚雄开发区庄甸医药园区 | 50000 | 4000 | 2017 | 2020 |  |  |  |  | 云南延寿堂制药有限公司
96 | 云南瑞药金方现代中药有限公司中药破壁饮片产业化项目 | 该项目占地面积约40亩,计划总投资2亿元，其中固定资产投资每亩不低于100万元，主要建设中草药植物原料提取、固体制剂、中药饮片生产线，新型中药饮片（中药超微饮片、中药超微配方颗粒）生产线，食品、保健食品、化妆品生产线及其配套设施 | 2018-2020 | 楚雄开发区庄甸医药园区 | 20000 | 5000 | 2018.8 | 2020 |  |  |  |  | 云南瑞药金方现代中药有限公司
94 | 龙发产业园建设项目 | 项目选址于楚雄经济开发区庄甸医药园区，面积约197亩，主要建设符合GMP标准的制药生产基地，生产液体（固体）制剂、中药饮片、土特产、食品、保健食品、茶叶、化妆品生产线、工业旅游、理想科技产业及配套设施 | 2017-2020 | 楚雄市 | 76000 | 10000 | 2017 | 2020 |  |  |  |  | 云南龙发制药股份有限公司
97 | 三七系列健康产品建设项目 | 项目主要为建设年产2亿支保健食品“金三奇牌三七口服液”生产线、年产3.2亿粒保健食品“清益软胶囊”生产线及仓库，在公司原有预留土地上进行建设，利用原有研发中心、质检中心及公用工程和其它配套设施 | 2018-2019 | 楚雄市 | 8500 | 3000 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 云南金七制药有限公司
119 | 德动新能源汽车项目 | 建设年产10万辆新能源汽车 | 2018-2022 | 楚雄市 | 500000 | 10000 | 2018 | 2022 |  |  |  |  | 云南德动汽车制造有限公司
三、双柏县 |  | 5 |  |  | 48055 | 14000
98 | 双柏县中药材种植及加工一体化建设项目 | 在适宜区建设原料基地10000亩，在县城工业园区建设年产6000吨中药饮片、4000吨药物提取生产线各一条 | 2017-2020 | 双柏县 | 10000 | 3000 | 2017 | 2020 |  |  |  |  | 双柏县文峰生物科技有限责任公司
103 | 双柏县新型软木装饰装修材料、家居用品、工艺品研发生产线建设项目 | 建设一个集软木材料收购，装饰装修材料、家居用品、工艺品等研发生产的加工厂一个 | 2018-2020 | 双柏县 | 5000 | 2000 | 2018.9 | 2020 |  |  |  |  | 云南慕逸软木科技发展有限公司
104 | 世纪酱香产业园二期扩建项目 | 投资1.38亿元，在元双公路旁（现有厂址旁）扩建100亩左右的土地，形成成套生产工艺技术并在生产实践中得以应用，同时形成技术操作规程、质量控制标准；形成妥甸酱油自动化、标准化生产线三条 | 2018-2020 | 双柏县 | 13800 | 3000 | 2018.7 | 2020.12 |  |  |  |  | 云南双柏妥甸酱油有限公司
105 | 双柏县牛、生猪屠宰加工建设项目 | 建设总占地面积70亩，年屠宰加工生猪10万头，滇中牛1万头，包括牛、生猪集转、屠宰、鲜肉食品的开发、冷藏、加工、销售及配套设施建设等综合食品加工厂一个 | 2018-2019 | 双柏县 | 10000 | 3000 | 2018.9 | 2019.12 |  |  |  |  | 云南云牧肉食品有限公司
106 | 双柏县年屠宰20万只黑山羊精深加工项目 | 建设一个总占地面积100亩，年屠宰加工黑山羊20万头，包括黑山羊集转、屠宰，鲜肉食品的批发、冷藏、加工、销售及配套设施建设等综合食品生产加工企业 | 2018-2019 | 双柏县 | 9255 | 3000 | 2018.7 | 2019.12 |  |  |  |  | 云南牧粮畜牧发展有限公司
四、牟定县 |  | 1 |  |  | 14800 | 8000
107 | 牟定县40万吨“宏绿系列”工业辣椒种植及加工生产线建设项目 | 建设配套鲜椒加工厂（含仓储）1个，烘烤厂房18000㎡，预处理生产线10000㎡。仓库30000㎡；办公楼、职工宿舍及食堂4000㎡；投资烘烤设备8套、日处理量干椒100吨设备1套及其他配套实施建设 | 2018-2020 | 牟定工业园区庄三核心区 | 14800 | 8000 | 2018.1 | 2020 |  |  |  |  | 楚雄宏丰农业开发有限公司
五、南华县 |  | 2 |  |  | 13450 | 5850
补充项目 | 南华县吕合墙材有限公司年产8000万块页岩烧结砖技改项目 | 项目计划投资7360万元，占地面积35亩，建筑面积9650平方米，新建原料车间、陈化库、成型车间、干燥窑、隧道窑、变压器、高位水池、机修车间、产品存放场、员工宿舍、厂区办公室、员工食堂及公用工程设施和必要的生产辅助设施 、绿化设施等 | 2019-2001 | 南华县 | 6090 | 3000 | 2019.1 | 2020.12 |  |  |  |  | 南华县吕合墙材有限公司
补充项目 | 楚雄复烤厂原烟周转库建设项目 | 1.拆除已报废旧仓库。2.新建原烟仓库20034平方米，配套给排水、电气、消防、室外道路等。 | 2019-2021 | 南华县 | 7360 | 2850 | 2019.1 | 2020.12 |  |  |  |  | 楚雄复烤厂
六、姚安县 |  | 3 |  |  | 23521 | 11000
80 | 年产8万吨生物质颗粒燃料项目 | 项目总建筑面积7610平方米，建设原料收集堆放区、生产加工区、产品存储区和管理配套区 | 2018-2020 | 姚安县 | 5764 | 3000 | 2018 | 2020 |  |  |  |  | 云南炉旺达新能源有限责任公司
99 | 雨生红球藻的规模化养殖及虾青素提取项目 | 雨生红球藻的规模化养殖及虾青素提取，年产雨生红球藻干粉36吨（含虾青素3.5%） | 2016-2019 | 姚安县 | 7757 | 3000 | 2016 | 2019 |  |  |  |  | 楚雄绿波健康产业有限公司
100 | 姚安县中科单采血浆站建设项目 | 项目分两期建设，一期主要建设采浆大楼，装修地上建筑物；二期建设运营中心、职工宿舍等。主要从事原料血浆采集、检验和储存 | 2018-2020 | 姚安县 | 10000 | 5000 | 2018 | 2020 |  |  |  |  | 姚安县中科单采血浆有限公司
七、大姚县 |  | 2 |  |  | 165000 | 7000
101 | 云南金碧制药有限公司中药前处理及产业化升级改造项目 | 中药前处理及产业化升级改造项目：征占土地10亩，建筑标准厂房（车间）2000平米，老厂房改造及结构加固3000平米。净化工程饮片车间1000平米，酒剂车间200平米辅助工程（环保设施、消防设施、公用系统），仓储（中药材库800平米中药饮片成品库1000平米、辅料库100平米包材库100平米）设备购置（中药饮片车间设备300万元，口服液车间设备300万元酒剂车间设备200万元检测设备100万元） | 2018-2020 | 大姚工业园区金碧工业片区 | 5000 | 2000 | 2018.1 | 2020 |  |  |  |  | 云南金碧制药有限公司
123 | 云南省高新技术产业开发区大姚工业园区基础设施配套项目 | 大姚工业园区南山坝工业片区、金碧工业片区内公共服务设施及配套基础设施建设，主要内容为场地平整70公顷、园区道路14.6公里（配套给水、排水、电力、绿化、亮化）、污水处理厂1座、标准厂房20万平方米、园区服务中心等 | 2018-2022 | 大姚县 | 160000 | 5000 | 2018.12 | 2022.11 |  |  |  |  | 大姚县经信局
八、永仁县 |  | 2 |  |  | 22000 | 7000
79 | 永仁县钛金矿精深加工项目 | 一期建设年产24万吨钛精矿，二期建设年产60-90万吨钛精矿生产线 | 2018-2020 | 永定镇 | 10000 | 2000 | 2018 | 2020 |  |  |  |  | 县经信局
81 | 永仁县兴荣木业年产8万m³建筑模版生产线项目 | 项目占地30亩，年产8万m³建筑模版生产线，新建标准化厂房5000㎡及其配套设施 | 2018-2020 | 永仁工业循环经济片区 | 12000 | 5000 | 2018 | 2020 |  |  |  |  | 永仁县兴荣木业有限公司
九、元谋县 |  | 5 |  |  | 57600.05 | 12500
82 | 元谋嘉豪泡沫制品有限公司年产500万只泡沫箱建设项目 | 项目总占地约 40 亩，新建年产500万只泡沫箱生产线1条，标准厂房6000平方米，附属设施工程以及场区绿化美化等，达到年产500万只泡沫箱的生产能力 | 2018-2019 | 元谋县工业聚集区小雷宰片区 | 8205.15 | 1000 | 2018.6 | 2019.12 |  |  |  |  | 元谋嘉豪泡沫制品有限公司
83 | 元谋富盛再生塑料制品有限责任公司再生塑料筐生产项目 | 项目总占地约 35 亩，新建年产300万只塑料筐生产线一条，标准厂房12000平方米，附属设施工程及场区绿化美化等，达到年产300万只塑料筐的生产能力 | 2018-2019 | 元谋县工业聚集区小雷宰片区 | 7894.9 | 2000 | 2018.6 | 2019.12 |  |  |  |  | 元谋富盛再生塑料制品有限责任公司
84 | 元谋勇明塑料制品有限公司再生塑料筐生产项目 | 项目总占地约 20 亩，新建年产600万只塑料筐生产线一条，标准厂房10000平方米，附属设施工程以及绿化美化等，达到年产600万只塑料筐的生产能力 | 2018-2019 | 元谋县工业聚集区小雷宰片区 | 4500 | 2000 | 2018.9 | 2019.12 |  |  |  |  | 元谋勇明塑料制品有限公司
85 | 元谋汉通电气设备暨美厚水性涂料技改搬迁项目 | 占地20亩,新建厂房12000平方米，新建办公楼1200平方米，新建开关、装配设备生产线2条，搬迁生产水性涂料生产线1条 | 2018-2020 | 元谋县黄瓜园镇 | 11000 | 5500 | 2018.12 | 2020 |  |  |  |  | 元谋汉通电气有限公司、元谋美厚建材科技有限公司
补充项目 | 元谋工业园区管委会、元谋县工业聚集区小雷宰片区供排水设施建设项目 | 新建40000立方米/d自来水厂一座，5000立方米/d调压水池一座。新建污水处理厂一座及附属设施。本项目采用一次规划分期实施，一期建设规模自来水厂5000m³/d,污水处理厂3000m³/d | 2016-2020 | 元谋县工业聚集区小雷宰片区 | 26000 | 2000 | 2016.8 | 2020.12 |  |  |  |  | 元谋县工业园区管委会
十、武定县 |  | 2 |  |  | 30300 | 10000
补充项目 | 武定县禄金工业园区供排水建设项目 | 规划占地48.43亩，近期日处理污水13000m³，远期日处理污水30000m³，配套管网520米。 |  | 武定县 | 15300 | 5000 | 2017.1 | 2020.9 |  |  |  |  | 武定工投公司
补充项目 | 武定永丰钛业有限公司年产20万吨钛渣技改搬迁项目 | 年产20万吨高钛渣生产线建设。 |  | 武定县 | 15000 | 5000 | 2017.08 | 2020.9 |  |  |  |  | 武定永丰钛业有限公司
十一、禄丰县 |  | 4 |  |  | 203432.48 | 93706
124 | 禄丰县单晶硅厂房和基础设施建设 | 总建筑面积共59727.51 平方米。包括生产废水管网、机耕道、灌溉沟、灌溉排水管、生活用水供水管网、雨水排洪沟、红线外进场道路、红线外水电管网配套、绿化带、厂内道路及硬地、厂区内网变电站(110KV)、天然气管道接入、垃圾回收等 | 2017-2020 | 禄丰县 | 49822.48 | 11000 | 2017.3 | 2020.3 |  |  |  |  | 禄丰长信投资有限公司
92 | 机床铸件智能化改扩建项目 | 采用国内先进的自动造型铸造生产工艺技术，购置国内先进的树脂砂自动造型生产线、砂处理生产线等生产用设备60余台（套），建设钢结构标准化生产车间10136平方米，形成年产3.2万吨精品机床铸件的生产能力 | 2017-2019 | 禄丰县 | 6000 | 1500 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | 云南锦润数控机械制造有限责任公司
108 | 云南禄丰鼎鑫醋业有限公司香醋技改搬迁项目 | 搬迁新选址建设年产10000吨香醋生产线，新建标准化生产车间、原料仓库、质检室、包装车间及成品仓库、研发中心及产品展示区等 | 2018-2020 | 禄丰县 | 9404 | 3000 | 2018.1 | 2020 |  |  |  |  | 云南禄丰鼎鑫醋业有限公司
93 | 楚雄隆基硅材料有限公司二期新增年产10GW单晶硅片建设项目 | 基础设施配套完善及设备购置安装 | 2019-2020 | 禄丰县金山镇 | 138206 | 78206 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 楚雄隆基硅材料有限公司
十二、州级
注：“对应序号”指和州“四个一百”项目表对应的序号

## 新开工项目
附件1-3
楚雄州2019年工业转型升级“百项”重点建设项目计划表（新开工项目）
填报单位： |  |  |  | 2019年 月 | [6 empty] | 单位：万元
对应代码 | 项目清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 项目进展情况
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 总投资 | 2019年 计划完 成投资 | 计划开工时间 | 预计竣工时间 | 2019年 1-2月 累计 | 开工止 累计 | 项目建设进展情况 （形象进展度） | 存在主要困难及问题 | 项目业主
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
汇总 |  | 35 |  |  | 679661 | 184260 |  |  |  | 0
一、楚雄市 |  | 4 |  |  | 40000 | 11000 |  |  |  | 0
70 | 楚雄佑琳生生物科技有限公司新型建筑材料生产项目 | 占地82.16亩，新建厂房、原材料仓库及一栋五层综合楼。新建一条年产9900吨水性涂料生产线，一条年产7700吨干粉涂料生产线，一条年产10000立方米RPC活性粉混凝土盖板生产线 | 2019-2020 | 楚雄市 | 22000 | 5000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 楚雄佑琳生生物科技有限公司
71 | 楚雄志达新型建材开发公司新建钢结构厂、组配车间及装配式建筑样板房展示区 | 计划二期新增土地25亩左右，与云南建设钢结构公司共同投资钢构厂、组配车间及装配式建筑样板房展示区 | 2019-2020 | 楚雄市 | 6000 | 2000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 楚雄志达新型建材开发公司
88 | 雨生红球藻产业链建设项目 | 利用自主研发的技术，开发虾青素新产品，扩建红球藻产业化养殖基地10万平方米，新建虾青素新产品产业化配套设施3000平方米，形成年产50吨虾青素的养殖能力 | 2019-2021 | 楚雄市 | 5000 | 2000 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | 云南爱尔发生物技术股份有限公司
95 | 楚雄市智慧出行建设项目 | 智慧城市·绿色出行平台打造，建立基础智慧城市公共交通资源服务平台，拓展开放第三方服务接入平台 | 2019-2022 | 楚雄市 | 7000 | 2000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 楚雄市开投公司
二、开发区 |  | 3 |  |  | 22500 | 5500
66 | 云南绿洁新能源有限公司天然气综合利用及日产200万立方LNG应急储备站项目 | 近期建设设计规模60万方/天LNG应急储备站项目、设计规模15万方/天1座LNG-CNG加气站和楚雄分输站—云甸工业园区输气管道、园区供气管网、燃气设备设施；远期建设设计规模140万方/天LNG应急储备站项目及配套设施 | 2020-2023 | 苍岭工业园区 | 10500 | 1000 | 2020 | 2023 |  |  |  |  | 云南绿洁新能源有限公司
87 | 云南裕丰药业有限公司药品制剂生产线建设项目 | 建设10亿片片剂生产线、年产400吨颗粒剂生产线、年产5亿剂散剂、丸剂生产线、年产500吨中药饮片生产线、年产2亿粒胶囊剂生产线、年产1亿支酊剂生产线及相关配套设施 | 2019-2021 | 楚雄开发区庄甸医药园区 | 12000 | 4500 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | 云南裕丰药业有限公司
补充项目 | 楚雄高新区中小企业创业园建设项目 | 该项目位于赵家湾与桃园工业区之间，总用地面积375亩，规划建筑面积约42万平方米，总投资约10亿元。项目统一规划，分期建设，其中一期用地面积47亩、二期规划面积75亩、三期规划面积253亩。该项目由高新区平台公司与通号集团合作建设，采用EPC合作模式、企业化建设运营。 | 2019-2022 | 赵家湾与桃园工业区之间 | 100000 | 5000 | 2019 | 2022 |  |  |  |  | 通号集团
三、双柏县 |  | 1 |  |  | 20000 | 3000
77 | 双柏县大庄镇虾蟹生态养殖园建设项目 | 一期建设虾蟹生态养殖基地600亩，（实际应用水面600亩左右，澳洲淡水小龙虾养殖基地250亩，工厂化南美白对虾养殖用地100亩，罗氏沼虾养殖基地100亩，中华绒螯蟹养殖基地50亩。）计划总投资2000万元；建设优质虾蟹生态种苗观光区100亩，投资1000万元。二期建设以虾蟹养殖为主体的旅游休闲度假园区，主要包括休闲接待区、餐饮区、虾蟹文娱区、特色垂钓区、产业住宿体验区等，占地面积1700亩，投资1.7亿元 | 2019-2021 | 双柏县大庄镇 | 20000 | 3000 | 2019 | 2021.12 |  |  |  |  | 楚雄天盛农业发展有限公司
四、牟定县 |  | 1 |  |  | 6500 | 4500
72 | 年产1.8万立方米隔音断桥铝合金门窗加工建设项目 | 新建加工车间建筑面积2938㎡、办公楼建筑面积2657平方米、职工宿舍建筑面积1487㎡、门卫室6㎡、配电房10㎡、成品材料库1573㎡、等其他配套设施建设 | 2019-2020 | 牟定工业园区庄三核心区 | 6500 | 4500 | 201902 | 2020 |  |  |  |  | 牟定鸿鹏商贸有限公司
五、南华县 |  | 2 |  |  | 53068 | 20000
73 | 云南瑞绿滇新材料建设项目 | 项目占地200余亩，建设厂房17520平方米，购置项目设备1.25亿元，建成年产30万吨钢护栏的生产线 | 2019-2021 | 南华县老高坝工业园区 | 30000 | 15000 | 201903 | 2021 |  |  |  |  | 云南瑞绿滇材料科技有限公司
74 | 云南一鑫玻璃150T/D超薄电子浮法玻璃生产线建设项目 | 新建一条150T/D超薄电子浮法玻璃生产线，购置相应设备 | 2019-2020 | 南华县龙川镇 | 23068 | 5000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 云南一鑫玻璃制品有限公司
六、姚安县 |  | 3 |  |  | 32000 | 12000
67 | 姚安县三座加油站建设项目 | 分别建设加油站一座 | 2019-2022 | 姚安倪家屯、大石棚 |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 姚安县经信局
| 姚安县城西加油站建设项目 | 建设加油站一座 | 2019-2020 | 姚安县栋川镇 | 4000 | 3000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 姚安县经信局
| 姚安县中胜石化大石棚加油站 | 建设加油站一座 | 2019-2020 | 姚安县栋川镇大石棚 | 4000 | 2000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 姚安县经信局
| 姚安县倪家屯加油站建设项目 | 建设加油站一座 | 2019-2022 | 姚安县倪家屯 | 4000 | 3000 | 2019.6 | 2022 |  |  |  |  | 姚安县经信局
89 | 云南云知道医疗器械有限公司项目 | 项目分三期建设，一期投资3000万元，用于一次性空气净化输液器生产。二期投资5000万元作为新建智能腹腔镜的生产，三期投资8000万元用于人工智能电动吻合器生产 | 2019-2022 | 姚安县栋川镇长寿村委会下新屯 | 15000 | 3000 | 2019 | 2022 |  |  |  |  | 云南云知道医疗器材有限责任公司、姚安县经信局
90 | 姚安县天麻饮片生产建设项目 | 建天麻饮片生产线，并购置相关设备 | 2019-2022 | 姚安县 | 5000 | 1000 | 2019.6 | 2022 |  |  |  |  | 姚安县经信局
七、大姚县 |  | 2 |  |  | 8889 | 5389
91 | 云南金碧制药有限公司扩改建项目 | 征/占地10亩，采用现代化药品工艺技术，购置固体生产设备6台（套），建设一条生产线、一个固体成型生产车间及办公楼和仓库，形成年产300批产品36万盒数量的生产能力 | 2019-2020 | 大姚工业园区金碧工业片区 | 5000 | 1500 | 2019.6 | 2020.12 |  |  |  |  | 云南金碧制药有限公司
80 | 云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目（二期） | 二期建设树脂砂铸造生产线；实现年产各式配件16530吨的生产能力 | 2019 | 大姚工业园区南山坝工业片区 | 3889 | 3889 | 2019.1 | 2019.12 |  |  |  |  | 大姚祥华工业制造有限公司
八、永仁县 |  | 4 |  |  | 173687 | 11000
68 | 年产五万吨生物质颗粒燃料项目 | 建设年产五万吨生物质颗粒燃料生产线及其配套设施 | 2019-2020 | 永肚工业循环经济片区 | 5000 | 2000 | 2019.3 | 2020 |  |  |  |  | 永仁博钰生物科技开发有限公司
83 | 常青国际永仁智能制造基地建设 | 占地150亩，建钢木结构厂房、房车组装厂房及办公楼、食堂、休闲区、停车区等配套设施建设 | 2019-2021 | 永仁工业循环经济片区 | 130000 | 3000 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | 永仁常青智能制造有限公司
76 | 永仁县哲林实业有限公司芒果套袋厂建设项目 | 建设芒果包装材料厂100亩，建成年产5亿个芒果包装材料车间及仓储、后勤用房 | 2019-2020 | 永仁县永定镇 | 10000 | 4000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 云南哲林实业有限公司、永仁县经信局
47 | 永仁火车站站前广场及道路基础设施建设项目 | 火车站站前广场的场地平整及广场铺装、给排水、电力、电信等相关附属工程。范围东至成昆铁路复线，南至店子村以南，西至G5京昆高速永仁收费站，北至席草田水库以南，规划总面积3.87平方公里 | 2019-2021 | 永仁县永定镇 | 28687 | 2000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 永仁县经信局
九、元谋县 |  | 3 |  |  | 16871 | 6871
补充项目 | 云南滇之鸿金属包装有限公司年产3亿只金属包装制品生产项目 | 建设全自动饮料罐生产线2条、半自动茶叶罐及化工罐生产线9条。 | 2019-2020 | 元谋县工业聚集区小雷宰片区 | 12000 | 2000 | 2019.1 | 2020.12 |  |  |  |  | 云南滇之鸿金属包装有限公司
补充项目 | 云南自然之星农业科技有限公司保鲜储藏加工销售6000吨果蔬生产线建设项目 | 新建2000吨保鲜冷藏库三座；新建生产车间4个，，总建筑面积4000平方米；新建厂房2000平方米；停车场1个，500平方米；新建办公用房、食堂、员工宿舍总建筑面积800平方米，购置相关设备。 | 2019 | 元谋县羊街镇 | 4180 | 4180 | 2019.1 | 2019.12 |  |  |  |  | 云南自然之星农业科技有限公司
补充项目 | 四川省铁枕梁工程有限公司元谋分公司年产50万根预应力混凝土枕生产线扩建项目 | 利用攀钢转运站内现有厂房3700平方米，在原生产规模年产30万根预应力混凝土枕生产线的基础上，扩建一条年产20万根铁路建设用弹性支承块生产线，总共达到年产50万根的生产能力。 | 2019 | 元谋县黄瓜园镇 | 691 | 691 | 2019.1 | 2019.12 |  |  |  |  | 四川省铁枕梁工程有限公司元谋分公司
十、武定县 |  | 3 |  |  | 112000 | 8000
64 | 武定君材科技公司高氯酸钠等化工原料生产项目 | 规划用地面积为200亩，项目建设包含生产示范车间、产业技术研发中心、厂品展示中心、仓储物流用房，综合办公楼等。年产2万吨高氯酸钠、1万吨高氯酸铵、2万吨高氯酸钾、5万吨氯酸钠、12万吨双氧水。工程分三期完工，一期3万吨氯酸钠，2万吨高氯酸钠，1万吨高氯酸铵，用地60亩；二期12万吨双氧水，用地80亩；三期2万吨氯酸钠、2万吨高氯酸钾，用地60亩 | 2019-2022 | 武定县狮山镇 | 100000 | 1000 | 2019.5 | 2022.12 |  |  |  |  | 武定君材科技有限公司
92 | 武定县附子生产加工基地建设项目 | 规划占地50亩，年加工附子鲜品4500吨、附片1000吨 | 2019-2010 | 武定县狮山镇 | 5000 | 3000 | 2019.3 | 2010.3 |  |  |  |  | 云南道地药业有限公司
补充项目 | 云南力亚矿业有限公司年产10万吨重介质粉建设项目 | 项目规划占地21亩，建设面积11000平方米，建设生产车间、综合业务用房、职工宿舍和其他生活配套设施。 | 2019-2020 | 武定县狮山镇 | 7000 | 4000 | 2019.1 | 2020.12 |  |  |  |  | 云南力亚矿业有限公司
十一、禄丰县 |  | 8 |  |  | 94146 | 37000
75 | 云南沃福经贸有限公司钢结构土官生产基地项目 | 新建钢结构生产标准厂房20000平方米，建设年产20000吨钢结构生产线及配套供辅设施 | 2019-2020 | 禄丰县 | 5000 | 2000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 云南沃福经贸有限公司
62 | 云南西金矿有限公司象山钛矿技改扩建项目 | 象山钛矿技改扩建项目 | 2019-2020 | 禄丰县碧城镇 | 8000 | 4000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 云南西金矿有限公司
93 | 云南三圣药业有限公司技改搬迁项目 | 占地30亩，新建中药饮片加工生产线 | 2019-2020 | 禄丰县碧城镇 | 12000 | 12000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 云南三圣药业有限公司
63 | 禄丰冷水沟矿业有限公司转型技改扩建项目 | 年产10万吨铜矿地下矿山转型技改 | 2019-2020 | 禄丰县和平镇 | 10000 | 5000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 禄丰冷水沟矿业有限公司
65 | 禄丰天宝磷化工有限公司年产30万吨硫精砂制酸项目 | 产30万吨硫精砂制酸生产线一条及相关配套设施 | 2019-2020 | 禄丰县勤丰镇 | 15746 | 5000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 禄丰天宝磷化工有限公司
96 | 禄丰创客云超算中心项目 | 用房建筑面积约34000平方米，行政办公及生活服务配套建筑面积约6000平方米，数据中心28000台6KW机柜 | 2019-2020 | 禄丰县勤丰镇 | 20000 | 2000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 禄丰创客云科技有限公司
82 | 华晨云南专用车生产基地建设项目 | 生产销售房车及各类专用车(包括新能源车),产品辐射西南各省份和南亚、东南亚市场 | 2019-2020 | 禄丰县土官镇 | 10000 | 5000 | 2019.1 | 2020 |  |  |  |  | 华晨汽车集团控股有限公司
81 | 重庆倬方岩土勘察有限公司倬方钻探产业园建设 | 钻探培训机构、设备生产基地建设 | 2019-2020 | 禄丰县一平浪镇 | 13400 | 2000 | 2019.1 | 2020 |  |  |  |  | 重庆倬方岩土勘察有限公司
十二、州级 |  | 1 |  |  | 100000 | 60000
94 | 楚雄州互联网基础设施建设项目 | 互联网基础设施建设，网络覆盖能力优化提升 | 2019-2020 | 全州10县市 | 100000 | 60000 | 201901 | 2020 |  |  |  |  | 移动、电信、联通、铁塔、广电网络公司
注：“对应序号”指和州“四个一百”项目表对应的序号

## 前期项目
附件1-4
楚雄州2019年工业转型升级“百项”重点建设项目计划表（重点前期工作项目）
填报单位： |  |  | 2019年 月 | [8 empty] | 单位：万元
对应序号 | 项目清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 项目进展情况
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 总投资 | 2019年 前期工作 目标 | 计划开工时间 | 预计竣工时间 | 2019年 1- 月 累计 | 开工止 累计 | 项目建设进展情况 （形象进展度） | 存在主要困难及问题 | 项目业主
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
汇总 |  | 18 |  |  | 7311631
一、楚雄市 |  | 1 |  |  | 25000
82 | 楚雄市工业园区标准化工业厂房建设项目 | 占地200亩，建设标准化工业厂房20个 | 2020-2022 | 楚雄市富民工园区 | 25000 | 完成初步设计和各项审批 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | 楚雄市开投公司
二、开发区 |  | 6 |  |  | 1894000
66 | 德胜集团钒钛产业科技园建设项目 | 该项目分两期进行建设，一期计划投资120亿元，二期计划投资60亿元，建设钒钛产业科技园 | 2019-2025 | 楚雄市 | 1800000 | 开展前期工作 | 2020 | 2023 |  |  |  |  | 德胜集团
67 | 12万吨/年再生铅及铅合金建设项目 | 规划用地面积约50亩，项目总投资约2亿元，其中固定资产投资不低于1.2亿元，主要建设12万吨/年再生铅及铅合金项目 | 2019-2022 | 楚雄市 | 20000 | 完成可研编制 | 2019 | 2022 |  |  |  |  | 云南圣铭再生资源科技有限公司
84 | 四川禾邦实业集团云南民族医药创新产业园二期建设项目 | 该项目主要建设年产5000吨饮片、10亿片剂、12.6亿粒胶囊剂、8亿支口服液、8亿袋颗粒剂的生产线及其配套设施 | 2020-2022 | 楚雄市 | 39000 | 完成可研编制 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | 四川禾邦实业集团
85 | 理想科技园建设项目 | 该项目选址于庄甸医药园区，建设理想科技园，推行直销经营模式，集生物资源、保健食品、茶叶、化妆品、农副产品、工业旅游等生物制品，建设规模达 | 2020-2023 | 楚雄市 | 15000 | 完成可研编制 | 2020 | 2023 |  |  |  |  | 理想科技集团
86 | 富海生物有限公司破壁灵芝孢子粉提取及药品生产建设项目 | 主要建设灵芝孢子粉提取生产线、胶囊生产线及其配套设施 | 2020-2021 | 楚雄市 | 10000 | 开展前期工作 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 楚雄富海生物有限公司
83 | 铭鼎技改搬迁项目 | 对铭鼎药业有限司实施技改搬迁，新建厂房、生产线及相关配套设施 | 2020-2020 | 楚雄庄甸医药园区 | 10000 | 完成可研、规划等前期工作 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 云南铭鼎药业有限公司
三、双柏县 |  | 1 |  |  | 4800 |  | 2020 | 2021
补充项目 | 年产1000吨天然香料的现代化数字提取工厂及植物医院全组分综合利用产业基地建设项目 | 计划建设占地50亩，其中现代化标准厂房10000平方米，建设一条国内技术最领先、装备最齐全的天然香料现代化数字提取线及废液废渣综合利用有机肥生产线。 | 2019--2021 | 双柏县工业园区 | 4800 | 完成可研、征地、规划等前期工作。 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 云南京润香料技术有限公司
四、牟定县 |  | 3 |  |  | 388000
96 | 牟定县工业开发投资公司腐乳特色产业园区 | 建设庄园式腐乳生产线1条 | 2020-2021 | 牟定县 | 30000 | 完成项目选址、可研编制、备案 | 2020 | 2021 |  | 168.86 |  |  | 牟定县工业开发投资公司
69 | 石墨电极开发项目 | 项目位于牟定县戌街工业园区，乙方全额投资58000万元在我县戌街工业园区新建年产2000吨石墨电极及年产30000吨石墨精矿采选生产线 | 2019-2025 | 牟定县工业园区 | 58000 | 年内完成探矿权、矿业权的设置工作 | 2019 | 2025 |  |  |  |  | 牟定县工业园区管委会
68 | 滇中工业及城市固废循环利用示范园建设项目 | 建设铜铅锌冶炼循环经济产业链、铅锌深加工产业链、石油裂解类催化剂循环利用、新型建材产业，建设现代物流产业、新能源产业、旅游产品加工业；打造形成年产值达100亿元的滇中工业及城市固废循环利用示范园 | 2019-2025 | 牟定县新桥镇 | 300000 | 年内完成2个子项目前期工作 | 2019 | 2025 |  |  |  |  | 云南业胜环境资源科技有限公司
五、南华县 |  | 0 |  |  | 0
六、姚安县 |  | 0 |  |  | 0
七、大姚县 |  | 0 |  |  | 0
八、永仁县 |  | 0 |  |  | 0
九、元谋县 |  | 0 |  |  | 0
十、武定县 |  | 1 |  |  | 309831
100 | 武定工业园区县城东南绿色产业片区建设项目 | 东南绿色产业片区位于武定县城东南部，根据东南绿色产业片区的规划用地及产业情况，将东南绿色产业片区规划布局为“一片两组团”的空间结构。一片：东南绿色产业片区；两组团：大坪子冶金化工循环组团、绿色加工制造产业组团。1.大坪子冶金化工循环组团共规划建设12条道路，包括路基土石方、路面、涵洞工程、综合管线、电照、绿化、交安设施等工程；2.绿色加工制造共规划建设9条道路和13块地块，包括路基土石方、路面、涵洞工程、综合管线、电照、绿化、交安设施等工程 | 2020-2022 | 武定县狮山镇 | 309831 | 完成可研、工程招投标、融资发债工作 | 2020 | 2022 |  | 110 |  |  | 武定工业开发投资有限公司
十一、禄丰县 |  | 6 |  |  | 4690000
70 | 云铜搬迁项目 | 云铜搬迁项目实施水、电、路配套设施及移民搬迁 | 2019-2020 | 禄丰县 | 1200000 | 水、电、路配套设施及移民搬迁工作启动并开展 | 2019 | 2020 |  | 50 |  |  | 禄丰工业园区管委会
72 | 禄丰县石化产业园项目 | 水、电、路配套设施及移民搬迁工作，核心区厂平工程 | 2019-2020 | 禄丰县 | 2690000 | 完成前期工作 | 2019 | 2020 |  | 300 |  |  | 禄丰工业园区管委会
73 | 楚雄州禄丰县龙蟒佰利联钛产业建设项目 | 6改20万吨氯化法钛白粉、2万吨海绵钛、10万吨氯碱、10万吨硫酸法富钛料、15万吨煅后石油焦生产线和禄丰工业园区天然气管道等项目 | 2020-2025 | 禄丰县 | 550000 | 力争2021年年底年完成项目可研，立项等前期工作并开工建设 | 2020 | 2025 |  |  |  |  | 禄丰工业园区管委会
81 | 禄丰工业园区数控装备制造产业园 | 打造成为数控装备制造、五金工具、五金配件、建筑五金、厨卫五金、家具五金等民用五金加工的装备制造及五金制品加工基地 | 2019-2021 | 禄丰县碧城镇 | 80000 | 力争2019年上半年完成项目可研，立项等前期工作并开工建设 | 2019 | 2021 |  | 21.45 |  |  | 禄丰工业园区管委会
71 | 云南禄丰钒钛金属生态工业园 | 基础设施七通一平 | 2019-2020 | 禄丰县中村乡 | 150000 | 完成项目前期工作 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 项目指挥部
74 | 云南威龙化工科技有限公司焙烧渣提取黄金项目 | 焙烧渣提取黄金项目 | 2020-2021 | 勤丰镇 | 20000 | 力争2019年年底年完成项目可研，立项等前期工作并开工建设 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 勤丰镇人民政府
十二、州级
注：“对应序号”指和州“四个一百”项目表对应的序号