## 附表1楚雄州重点流域水生态环境保护“四个在哪里”清单表
附表1
楚雄州重点流域水生态环境保护“十四五”规划“四个在哪里”清单表
序号 | 控制断面名称 | 控制属性 | 关联水体 | 所属流域 | 现状 | 问题 | 症结 | 目标 | 措施 | 规划项目
1 | 西观桥 | 国控断面 | 龙川江（楚雄段） | 长江流域 | 2020年，西观桥断面水质为IV类，但水质不稳定，主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮，化学需氧量峰值出现在5月，氨氮峰值出现在3月，总磷峰值出现在2月。 | 龙川江西观桥段面水质实现了“脱劣达标”，但还存在水质波动大、不能稳定达标的问题。 | 龙川江干流流域农业灌溉用水效率相对较低，农业用水取水量大，节水设施建设相对滞后，中水利用率低，水资源在时间、空间上分布不足，生态系统功能有待提升，沿岸农业农村面源污染加剧。 | 龙川江西观桥段面达到Ⅳ类水功能区要求，力争改善为Ⅲ类，解决青龙河断流问题。 | ①补齐城镇污水收集处理短板。 ②全面实施入河排污口规范化建设，加强支流污染治理。 ③加强生态基流保障。 ④加快农业农村面源污染治理。 ⑤加强河道生态缓冲带生态修复。 ⑥修复河道生态。 | 1、第二污水处理厂二期工程 2、楚雄市城市中心城区污水管网（一期）改造工程 3、楚雄工业园区污水管网改造工程 4、楚雄市第三污水处理厂建设 5、楚雄市污水处理厂污泥处理处置工程 6、中心镇污水收集及处理工程 7、楚雄市东瓜镇永兴社区（王六村一组、二组、沈家一组）农村生活污水治理工程 8、龙川江（楚雄市城区段）支流生态修复工程 9、楚雄市河前小河综合治理工程 10、楚雄市青龙河综合治理工程 11、楚雄市灵秀小河综合治理工程 12、楚雄市城市水资源配置工程
2 | 黑井断面 | 国控断面 | 龙川江 | 长江 | 2020年水质为Ⅲ类，主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。化学需氧量峰值出现在6月，氨氮峰值出现在7月，总磷峰值出现在7月。 | 黑井断面偶尔出现超标情况，各项指标雨季偏高。 | ①乡镇集镇区污水收集处理滞后。 ②农业农村污染。 ③牟定县城市污水收集处理需进一步强化。 ④存在重金属超标环境风险。 | 水质达Ⅲ类 | ①完善乡镇区生活污水收集处理设施，对集镇区生活污水进行收集处理。 ②加快农业农村面源污染治理。 ③补齐牟定县污水处理短板。 ④消除环境风险，实施郝家河底泥重金属污染治理工程。 | 1、雨污分流管网改造项目 2、中水回用项目 3、牟定县城雨污管网完善及改造工程 4、牟定县湿地修复治理建设项目 5、龙川江流域重点村庄生活污水连片整治工程 6、金沙江一级支流龙川江楚雄州禄丰市广通至黑井段水污染防治项目 7、牟定县污水处理厂提标改造工程 8、牟定县郝家河重金属污染底泥疏挖及综合处置工程
3 | 水文站 | 国控断面 | 星宿江 | 红河 | 2020年水质为Ⅳ类，主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。化学需氧量峰值出现在2月，氨氮峰值出现在5月，总磷峰值出现现5月。 | 水文站断面偶尔出现超标，旱季各项指标偏高，化学需氧量逐年升高。 | ①城市污水收集处理能力不足。 ②排水口排查整治不彻底，入河排污口规范化建设有待加强，支流污染严重。 ③农业农村污染。 ④工业园区临时污水处理厂排水对断面水质污染较大。 | 水质达到Ⅲ类 | ①补齐城镇污水收集处理短板。 ②全面排查整治排水口。 ③强化农业农村污染防治。 ④加快推进第二污水处理厂建设。 | 1、禄丰市雨污分流管网改造项目 2、禄丰第二污水处理厂建设项目 3、水文站上游水污染综合治理
4 | 绿汁江口 | 国控断面 | 绿汁江 | 红河 | 2020年水质为II类。主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。化学需氧量峰值出现在5月，氨氮峰值出现在4月，总磷峰值出现在8月。 | 绿汁江口考核断面水质呈季节性波动。 | ①沿河集镇污水收集处理设施滞后。 ②农业农村污染。 | 水质达到II类 | ①建设完善污水收集处理设施，对集镇污水进行收集处理后排放。 ②对农业农村污染进行治理。 | 双柏县大麦地镇污水收集处理工程
5 | 绿汁江大桥 | 国控断面 | 绿汁江（禄丰段） | 红河 | 2020年水质为Ⅱ类。 | 绿汁江大桥上游存在城镇生活污水和农业农村面源污染。 | ①双柏县城区城镇管网配套建设不完善。 ②农业农村面源污染。 | 水质达到II类 | ①提升双柏县城区污水收集处理能力。 ②完善农村生活垃圾、畜禽养殖粪便、生活污水排放管理制度。 ③对沿岸100米范围内农村生活污水、生活垃圾进行收集处理，降低农业农村污染对河道水质影响。 | 1、双柏县污水处理厂尾水生态治理湿地项目 2、双柏县污水再生利用工程 3、双柏县雨污分流管网改造项目
6 | 礼社江口 | 国控断面 | 礼社江 | 红河 | 2020年水质为Ⅱ类水质。主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。化学需氧量峰值出现在5月，氨氮峰值出现在11月，总磷峰值出现在10月。 | 沿岸乡镇污水和农业农村面源污染。 | ①存在农业农村面源污染。 ②流域区域周边的乡镇集镇污水处理设施不足，污水管网收集系统不健全。 | 保持水质达到II类 | ①开展农村环境综合整治、建设村庄分散式污水处理设施，降低农业农村污染对河道水质影响。 ②加快种植业结构调整，加大农业科技宣传推广，大力推广测土配方施和肥肥和病虫害统防统治等绿色防控技术的使用。 ③补齐乡镇集镇污水治理短板。 | 1、双柏县鄂嘉镇污水收集处理工程 2、双柏县马龙河流域农村生活污水治理项目
7 | 黄瓜园断面 | 国控断面 | 龙川江（元谋段） | 长江 | 2020年水质为II类。 | 黄瓜园断面流域范围广，断面水质不稳定，旱季存在断流情况。 | ①城市污水收集处理能力不足。 ②旱季农业灌溉用水量大，生态流量不足。 ③沿线农业农村面源污染突出， | 水质保持Ⅱ类，元谋断流河段恢复有水。 | ①补齐城镇污水收集处理短板。 ②加强生态基流保障。 ③加快农业农村面源污染治理。 ④加强河道生态缓冲带生态修复。 | 1、元谋县城市污水处理厂提标改造及污泥无害化处置中心工程项目 2、元谋县城市污水处理厂提标改造工程项目 3、金沙江一级支流元谋县大箐河、沙地小河沿河截污工程 4、城区雨污分流改造 5、新建再生水设施一座，逐步加大再生水利用率 6、元谋县乡镇污水处理工程 7、楚雄州乌东德水电站水资源综合利用工程（元谋片） 8、元谋县黄瓜园镇片区农村污水整治工程 9、小石门水库工程
8 | 江底河大桥 | 国控断面 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2020年水质为II类，主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。氨氮、总磷、化学需氧量峰值均出现在7月。 | 雨季各项指标升高 | ①城市污水收集处理能力不足。 ②河流沿岸农业农村面源污染。 | 水质保持Ⅱ类 | ①补齐城镇污水收集处理短板。 ②开展农村环境综合整治。 ③加强流域生态环境修复。 | 1、大姚县污水处理厂改扩建及配套管网工程 2、大姚县城雨污水管网提升改造工程 3、大姚县污水再生利用工程 4、国家重点生态功能区金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程 5、大姚县蜻蛉河七街至赵家店段污染治理及水环境修复工程 6、蜻蛉河沿岸乡镇农村环境综合整治项目 7、大姚县赵家店镇赵家店社区村庄截污工程 8、大姚县污水处理厂污泥处理处置工程
9 | 地索坡脚 | 国控断面 | 渔泡江 | 长江流域 | 2020年水质为II类，主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。化学需氧量、氨氮峰值出现在1月，总磷峰值出现在11月。 | 存在断面水质超标风险 | ①农村基础设施建设滞后，农业污染防治水平低。 ②未建立完善中型水库和水电站下泄流量监测。 | 保持Ⅱ类 | ①加大农村基础设施建设力度，强化农业农村污染防治。 ②加强流域内闸坝、水库管理，保障河流生态流量。 | 姚安县乡镇集镇污水处理项目
10 | 朵腊河底 | 国控断面 | 渔泡江 | 长江流域 | 2020年水质为II类，主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。化学需氧量峰值出现在3月，氨氮峰值出现在12月，总磷峰值出现在10月。 | 存在超标风险，生态流量保障不足 | ①乡镇集镇区污水收集处理设施建设滞后。 ②农业农村面源污染。 | 朵腊河底达到II类 | ①补齐集镇污水处理短板。 ②强化农业农村面源污染防治。 | 1、渔泡江沿岸农村环境综合整治工程 2、大姚县三岔河镇污水处理工程
11 | 昔丙村 | 国控断面 | 万马河 | 长江流域 | 2020年水质为II类，主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。化学需氧量峰值出现在7月，氨氮峰值出现在5月，总磷峰值出现在9月。 | 存在断面超标风险。 | ①乡镇生活污水及农业农村面源污染。 ②水生态脆弱，部分河段生态基流保障不足。 | 水质保持在II 类 | ①强化农业农村污染防治。 ②提升河流生态功能。 ③加快乡镇集中污水治理设施及污水收集管网建设。 | 1、永仁县直苴水库建设工程 2、万马河沿岸农村环境综合整治工程
12 | 麦拉 | 国控断面 | 永定河 | 长江流域 | 2020年水质为Ⅲ类，主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。化学需氧量峰值出现在6月，氨氮峰值出现在10月，总磷峰值出现在7月。 | 生态流量保障不足，断面水质不稳定，2021年出现水质下降情况。 | ①城市污水收集处理能力不足。 ②农业农村面源污染。 ③部分河段生态基流保障不足。 | 水质保持Ⅲ类 | ①补齐城镇污水收集处理短板。 ②强化农业农村面源污染防治。 ③保障生态流量。 ④提升污水处理厂中水回用率。 | 1、永仁县污水处理厂提标改造项目 2、永仁县东片区污水处理厂建设项目 3、永仁县城老旧污水管网改建工程 4、国家重点生态功能区金沙江二级支流永定河流域村庄污水治理工程 5、永仁县污水处理厂污泥处理处置工程 6、永仁县污再生水利用工程
13 | 木果甸村断面 | 国控断面 | 菜园河（掌鸠河） | 长江 | 2020年水质为劣Ⅴ类。主要超标因子为化学需氧量、总磷和氨氮。 | 水质为劣Ⅴ类，属于重度污染水体，水生态环境较差。 | ①城市管网雨污混流问题突出 ②城市生活污水外排菜园河。 ③污水处理厂运行效果不佳。 ④农业农村面源污染逐年加剧。 | 河流流量增加，水环境容量及水环境承载能力得到提升。到2025年水质达到Ⅳ类水质。 | ①开展城区雨污管网及污水溢流口排查。 ②加快推进县城污水处理厂至木果甸村截污管道建设。 ③开展重点环节、重点片区管网改造。 ④推进武定县城市建成区雨污管网改造提升建设项目前期工作。 ⑤实施县城污水处理能效改造。 ⑥新建污水处理厂出水在线监测系统，增强污水处理厂出水水质的监测手段。 ⑦农业农村面源污染防治措施。 ⑧科学保障河道生态用水。 ⑨开展河道生态修复。 | 1、武定县污水处理厂扩容提标及配套管网工程 2、武定县污水处理厂尾水净化湿地建设项目 3、楚雄州武定县菜园河沿河截污干管和截污口建设项目 4、武定县污水处理厂尾水自动监测站点建设项目 5、河道生态修复项目 6、县城区雨污分流改造项目 7、城郊农村污水收集纳管项目 8、新建再生水设施一座，逐步加大再生水利用率 9、武定县菜园河智慧河道监管系统建设工程 10、武定县菜园河中上游村庄生活污水治理工程
14 | 高桥水纹站断面 | 国控断面 | 勐果河 | 长江 | 2020水质为Ⅱ类，氨氮、化学需氧量、总磷峰值均出现在7月。 | 2021年断面水质不稳定，出现下降情况，雨季各项指标偏高。 | ①乡镇集镇区污水收集处理滞后。 ②农业农村面源污染。 ③上游库唐下泄生态基流保障不足。 | 维持Ⅱ类 | ①补齐集镇污水收集处理短板。 ②强化农业农村面源污染防治。 ③加强上游水库和水电站管理，确保流域生态流量按多年平均径流量10%为标准下泄，保障河流水量。 | 1、武定县勐果河中上游村庄生活污水治理工程 2、武定县乡镇污水处理工程
15 | 禄劝交界处断面 | 国控断面 | 水城河 | 长江 | 2020年水质为Ⅱ类，氨氮、化学需氧量、总磷峰值均出现在7月。 | 禄劝交界处断面雨季各项指标偏高 | 农业农村面源污染。 | 维持现状，达到Ⅱ类 | 强化农业农村面源污染防治。 | 楚雄州水城河水环境综合整治项目
16 | 关山场 | 省控断面 | 北甸河 | 长江 | 2020年水质为劣Ⅴ类，主要超标因子为总磷、氟化物。氟化物峰值出现在7月，总磷峰值出现在9月。 | 水质为劣Ⅴ类，属于重度污染水体，河流沿岸分布着磷化工企业，存在环境风险。 | ①北甸河流域涉磷化工企业污染。 ②北甸河历史留存含砷底泥影响水质。 ③农村生产、生活面源污染较大。 | 达到Ⅳ类水质 | ①加强组织领导，扎实推进含砷底泥处置工程、勤攀磷化公司渣场整治工作及勤丰片区企业污水处理和企业环保工作。 ②补齐集镇污水收集处理短板，开展沿岸农村环境综合整治。 ③开展河道生态治理工程。 | 1、长江经济带螳螂川支流北甸河流域水环境综合整治项目 2、干冲箐磷石膏渣库项目 3、禄丰市勤丰北甸河片区污水收集处理工程项目 4、金沙江一级支流螳螂川上游北甸河流域上段水污染防治工程 5、北甸河沿岸农村环境综合整治工程
17 | 小天城 | 省控断面 | 龙川江 | 长江 | 2020年水质类别均为Ⅳ类，主要污染物为总磷，显表现为枯期水质浓度较高。 | 水质类别为Ⅳ类、未达到水质目标Ⅲ类要求，化学需氧量与氮氨存在部分月超标的情况。 | ①污水管网错节漏接，导致雨污混流，管网跑冒滴漏。 ②污水量增加和污水处理能力不匹配，污水管网配套不完善，出水标准未达一级A标。 ③缺少再生水利用设施，无中水回用设施。 ④部分河道硬化、护坡硬化，河流生态环境受到破坏，导致河流的自净能力下降。 | 达到Ⅲ类水质 | ①扩建县城污水处理厂处理规模，完善处理工艺，完善污水管网，执行标准从一级B标提升到一级A标。 ②对现有污水处理厂进行扩容，处理能力从1.5万吨/日提升至3万吨/日，完善配套污水管网。 ③推进城区雨污分流改造，空白区完善配套管网。 ④建设再生水设施一座，逐步加大再生水利用率。 | 1、南华县污水处理厂提标改造 2、南华县污水处理厂扩容 3、南华县雨污分流管网改造项目 4、南华县中水回用项目 5、南华县毛板桥水库周边农村生活污水治理工程
18 | 王家桥 | 省控断面 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2020年以来水质为V类和劣V类。 | 水质为中度或重度污染，蜻蛉河（姚安段）枯水期出现断流。 | ①污水处理厂出水标准未达一级A标。 ②城镇污水管网收集系统不健全、生活污水未全部进行集中收集处理。 ③农村基础设施建设滞后，农村生活污水未有效处理、农村垃圾收集处理体系不完善，污水、垃圾直接排入蜻蛉河。 ④沿河农业污染防治水平低。 ⑤常年干旱导致流域内水资源缺乏，水库蓄水少，区域内生态流量补给不足。蜻蛉河有长达6-7个月的断流，河流生态自净能力较低。 | 面达到V类 | ①补齐污水收集处理能力短板。 ②加强农业农村面源污染防治，强化农业面源污染控制。 ③实施渔泡江跨区域调水。 ④加强水资源统筹调度，保障流域生态用水，确保枯水期生态流量不小于1个流量。 ⑤开展河道生态修复。 | 1、姚安县蜻蛉河流域环境综合治理项目 2、流域水环境综合整治，污水收集、处理设施建设（老旧生活污水处理设施修复） 3、姚安县污水处理厂（含一污厂、二污厂）提标改造项目 4、姚安县城老城区雨污合流管网改造项目 5、楚雄州姚安县金沙江流域蜻蛉河支流（东运河段）水污染防治工程 6、姚安县蜻蛉河流域王家桥断面上游光禄片区农村生活污水治理工程 7、姚安洋派水库提质增效工程 8、姚安县渔泡江跨流域引水工程
19 | 吕合镇 | 省控断面 | 紫甸河 | 长江流域 | 2020年达Ⅱ类水质。 | 水质有超标风险 | 农村污水未有效处理、农村垃圾收集处理处置体系不完善。 | 稳定达到Ⅱ类水质 | ①加强农业农村污染防治，强化农业面源污染控制，加强畜禽养殖环境管理。 ②积极完善农村垃圾收集转运体系，防止垃圾直接入河或在水体边随意堆放。 | 紫甸河流域农村环境综合整治
20 | 毛板桥水库 | 省控断面 | 龙川江 | 长江 | 2020年水质类别为Ⅲ类 | 农业农村面源污染隐患 | 农村生活污水、垃圾、农业面源污染治理不到位。 | 保持Ⅲ类水质 | 加强农业农村面源污染防治，配套建设污水收集处理设施。 | 南华县毛板桥水库周边农村生活污水治理工程
21 | 沙桥镇 | 省控断面 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质类别为Ⅱ类 | 农业农村面源污染隐患 | 农村生活污水收集、处理设施不完善，收集率低 | 保持Ⅱ类水质 | 实施农村环境综合整治。
22 | 伍纳本村外 | 省控断面 | 龙川江 | 长江 | 2020年达Ⅱ类水质 | 2021年水质下降为Ⅲ类。 | 农村污水未有效处理、农村垃圾收集处理处置体系不完善。 | 达到Ⅱ类水质 | 开展农村环境综合整治，因地制宜建设污水处理设施及污水收集管网。 | 紫甸河流域农村环境综合整治
23 | 元双路联丰村路口旁 | 省控断面 | 龙川江 | 长江 | 2020年水质类别为Ⅱ类 | 农业农村面源污染隐患 | ①生活污水收集、处理设施不完善，收集率低。 ②沿河农业污染防治水平低。 | 保持Ⅱ类水质 | 对古岩河流经的自然村开展农村环境综合整治，因地制宜建设污水处理设施及污水收集管网。
24 | 太平 | 省控断面 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2021年水质为Ⅲ类 | 未达到Ⅱ类水质目标要求 | ①农村基础设施建设滞后。 ②沿河农业污染防治水平低。 | 保持Ⅱ类水质 | ①补齐农村污水收集处理能力不足短板。 ②加强农业污染防治，强化农业面源污染控制。 | 姚安县乡镇集镇污水处理项目
25 | 红梅水库 | 省控断面 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2021年水质均值Ⅱ类 | 农村农业面源污染隐患 | ①农村基础设施建设滞后。 ②农业面源污染加剧。 | 保持Ⅱ类水质 | ①强化农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。 ②加强农业面源污染防治和控制。 | 姚安县蜻蛉河流域环境综合治理项目
26 | 大河波西 | 省控断面 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2021年水质均值Ⅱ类 | 农业农村面源污染隐患 | ①农村基础设施建设滞后。 ②农业农村面源污染严重，农业污染防治水平低。 | 保持Ⅱ类水质 | 实施农村环境综合整治。
27 | 大湾子 | 省控断面 | 金沙江 | 长江 | 2020年水质现状为Ⅱ类水质 |  | 上游控制单元为四川省攀枝花市，受上游工业污染影响较大。 | 保持Ⅱ类水质 | 加强区域联防联控。 | 金沙江元谋段干热河谷典型地区水土保持、石漠化综合治理项目
28 | 猫街 | 省控断面 | 勐果河 | 长江 | 2020年水质现状为Ⅱ类水质 | 农业农村面源污染隐患 | ①生态流量逐年减少。 ②农业农村面源污染加剧。 | 保持Ⅱ类水质 | ①加强上游水库生态流量下泄管理。 ②实施农业农村面源污染防治工程。 | 武定县乡镇污水处理工程
29 | 东河水库 | 省控断面 | 东河水库 | 长江 | 2020年水质为Ⅲ类 | 集镇生活污水和农业农村面源污染隐患 | ①水库上游乡镇无污水处理设施。 ②农村基础设施滞后，农业污染防治水平低。 | 持续Ⅲ类水质 | ①实施水库周边环境综合治理工程。 ②建设水库上游乡镇污水处理厂及配套设施。 | 1、禄丰市星宿江国控断面上游一级支流东河上游污水综合治理工程 2、禄丰市农村生活污水治理（东河水库上游连片村庄）项目
30 | 小江口 | 省控断面 | 星宿江 | 红河 | 2021年水质类别为II类 | 存在城镇生活污水、农村生活污水及农业面源污染隐患 | ①无城镇污水收集处理设施。 ②农业农村面源污染加剧。 | 保持Ⅱ类水质 | ①补齐集镇污水收集处理短板。 ②开展沿岸农村环境综合整治。 | 双柏县绿汁江沿岸农村环境综合整治工程
31 | 树密么 | 省控断面 | 沙甸河 | 红河 | 2021年水质为II类 | 存在城镇生活污水、农业农村面源污染隐患 | ①无城镇污水收集处理设施。 ②农业农村面源污染加剧。 | 保持Ⅱ类水质 | ①补齐集镇污水收集处理短板。 ②开展沿岸农村环境综合整治。 | 双柏县绿汁江沿岸农村环境综合整治工程
32 | 元江口 | 省控断面 | 元江 | 红河 | 2020年水质类别为Ⅱ类 | 受绿汁江、礼社江水质影响较大，水质呈季节性波动 | ①流域周边乡镇集镇污水处理设施不足，污水管网收集系统不健全。 ②流域内村庄生活污水处理设施缺乏，污水收集率低，初期雨水面源污染突出 | 保持Ⅱ类水质 | ①对上游沿岸村庄开展农村环境综合整治。 ②加快种植业结构调整，大力推广测土配方施和肥肥和病虫害统防统治等绿色防控技术的使用，严格控制沿岸耕地的化肥、农药、地膜使用量。 ③配套建设集镇污水收集处理设施。 | 1、双柏县污水处理厂尾水生态治理湿地项目 2、双柏县污水再生利用工程 3、双柏县雨污分流管网改造项目 4、双柏县绿汁江沿岸农村环境综合整治工程 5、双柏县鄂嘉镇污水收集处理工程 6、礼社江流域农村环境综合整治工程
33 | 小龙潭 | 省控断面 | 马龙河 | 红河 | 2021年水质类别为Ⅱ类 | 存在城镇生活污水、农业农村面源污染环境风险 | ①上游乡镇集镇污水处理设施不足，污水管网收集系统不健全。 ②流域内村庄生活污水处理设施缺乏，污水收集率低。 | 保持Ⅱ类水质 | ①补齐集镇污水收集处理短板。 ②开展沿岸农村环境综合整治。 | 马龙河流域农村生活污水治理项目
34 | 桂花 | 省控断面 | 万马河 | 长江流域 | 2021年水质达到Ⅱ类 | 农村农业面源污染隐患 | ①农村基础设施建设滞后。 ②农业面源污染严重，沿河农业污染防治水平低。 | 保持Ⅱ类水质 | ①强化农村生活污水收集处理能力建设。 ②加强农业面源污染防治和控制。
35 | 西静河水库 | 州市级水源地 | 龙川江 | 长江流域 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 长期水位处于低水位状态 | 属于病险水库，蓄水量不足，水库库体存在渗漏情况。 | 保持Ⅱ类水质要求 | ①实施水库除险加固工程。 ②实施集中式饮用水水源地污染治理工程。 | 1、楚雄市西静河水库、团山水库集中式饮水水源地保护项目 2、西静河水库除险加固工程
36 | 九龙甸水库 | 州市级水源地 | 龙川江 | 长江流域 | 2021年水质现状为Ⅱ类水质 | 库区内有乡村公路，存在一定运输风险和生态破坏 | ①库区设有乡村公路，存在人类活动。 ②基层环保部门监管能力薄弱。 ③监测能力严重不足。 |  | ①坚持水质目标导向，强化水源水质管理 ②加大执法力度，强化水源地环境执法监督。 ③加强监督能力建设。 ④开展饮用水水源地达标整治。 | 楚雄市九龙甸水库集中式饮水水源地保护项目(一期)
37 | 团山水库 | 州市级水源地 | 龙川江 | 长江流域 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 2021年水质下降，存在超标隐患 |  | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 |  | 楚雄市西静河水库、团山水库集中式饮水水源地保护项目
38 | 中屯水库 | 县级饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 2021年水质下降，存在超标隐患 | 保护区内农村生活污水和生活垃圾基础设施滞后，农业面源污染防治水平低。 | 水质达到或优于Ⅲ类 | ①加强保护区内农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。 ②实施集中式饮用水水源地环境综合整治。 | 牟定县县城集中式饮用水水源地水污染防治工程
39 | 关坝河水库 | 千吨万人 | 龙川江 | 长江流域 | 2021年水质现状为Ⅳ类 | 水质超Ⅲ类，轻度污染，高锰酸盐指数（0.1倍）和总氮（0.6倍）超标 | ①水源地周边环境管理力度不够，保护区内存在村庄和人类活动。 ②水源地规范化建设不到位，水源地水质不稳定。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①对不达标水质进行问题整改。 ②加快水源地规范化建设。 | 楚雄市“千吨万人”饮用水源地保护工程
40 | 丙间水库 | 县级饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 水质不稳定，总氮存在下降情况。 | ①农业面源污染影响较大。 ②农村生活源污染。 ③生态破坏严重，造成水体污染。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①采取农村面源污染控制措施。 ②加强保护区内农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。 ③完善饮用水源地规范化建设。 | 元谋县集中式饮用水源地径流区水污染防治工程
41 | 麻柳水库 | 县级饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 水质不稳定，总氮存在下降情况。 | ①上游流域生活污水收集处理不到位。 ②水库周边农业面源污染。 ③水库扩建改造施工影响。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①加强上游流域周边生活污水收集处理基础设施建设。 ②采取农村面源污染控制措施。 ③加强饮用水源地保护。 | 元谋县集中式饮用水源地径流区水污染防治工程
42 | 石门坎水库 | 县级饮用水源地 | 菜园河（掌鸠河） | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 农业面源污染问题 | ①水土流失 ②农业面源污染。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①开展农村环境及农业面源污染综合整治。 ②恢复保护区植被环境。 | 武定县城及猫街镇、高桥镇、己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程
43 | 石将军龙潭 | 县级饮用水源地 | 菜园河（掌鸠河） | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 农业面源污染问题 | 保护区内农业面源污染严重，影响水环境质量。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①开展农村环境及农业面源污染综合整治。 ②恢复保护区植被环境。 | 武定县城及猫街镇、高桥镇、己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程
44 | 恕德龙潭 | 县级饮用水源地 | 乌龙河（掌鸠河） | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 农业面源污染问题、农村生活源污染问题 | ①保护区内自然村污水及生活垃圾收集处理设施建设不到位。 ②保护区农业面源污染严重。
45 | 挨小河水库 | 千吨万人 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 存在硫酸盐项目本底值超标情况 | 水库上游地址条件影响，而非污染所致。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①强化水质监测及日常监管，保持水面清洁。 ②加快安全饮水深度处理工程。 | 元谋县千吨万人饮用水源地治理工程
46 | 坛罐窑水库 | 千吨万人 | 蜻蛉河 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 农业面源污染、农村生活源污染 | ①径流区内农业种植业面源污染和农村生活面源污染。 ②饮用水源地保护区规范化建设不到位。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①采取农业面源污染控制措施。 ②加强保护区内农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。 ③完善饮用水源地规范化建设。 | 元谋县新河水库、弯腰树水库、坛罐窑水库集中式饮用水水源地污染治理项目
47 | 新河水库 | 乡镇饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 农业面源污染，农村生活源污染，管理不规范 | ①径流区内农业种植业面源污染和农村生活面源污染。 ②饮用水源地保护区规范化建设不到位。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①采取农业面源污染控制措施。 ②加强保护区内农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。 ③完善饮用水源地规范化建设。
48 | 弯腰树水库 | 乡镇饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 农业面源污染和道路移动污染源。 | ①保护区内有县道（元大公路）穿越水库库尾。 ②农业面源污染对水源地水质影响威胁较大。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①采取农业面源污染控制措施。 ②完善道路与饮用水水体的隔离防护设施建设。
49 | 储麦水库 | 乡镇饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 存在硫酸盐项目本底值超标情况 | ①水库周边及上游流域内农村生活污水收集处理不到位。 ②存在农业面源污染。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①加强保护区内农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。 ②采取农业面源污染控制措施。 | 元谋县储麦水库美丽河湖建设
50 | 铁厂水库 | 乡镇饮用水源地 | 大村河（勐果河） | 长江 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 农业农村面源污染 | ①水库径流区存在农村生活污水、生活垃圾及农业面源污染。 ②存在畜禽养殖污染。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①采取农业面源污染控制措施。 ②加强畜禽养殖污染防治措施。 ③取缔网箱养殖。 ④完善饮用水源地规范化建设。 | 武定县城及猫街镇、高桥镇、己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程
51 | 小石桥水库 | 乡镇饮用水源地 | 石板河（勐果河） | 长江 | 2021年水质现状为II类水质 | 农业农村面源污染 | ①水库径流区存在农村生活污水、生活垃圾及农业面源污染。 ②存在畜禽养殖污染。
52 | 石板河水库 | 乡镇饮用水源地 | 高桥河（勐果河） | 长江 | 2021年水质现状为II类水质 | 农业面源污染，网箱养殖。 | ①保护区内有乡道穿越。 ②存在少量的网箱养殖情况。
53 | 分耐村委会法宝村饮用水水源地 | 乡镇饮用水源地 | 己衣河（金沙江） | 长江 | 2021年水质现状为II类水质 | 农业面源污染隐患 | 保护区内农业面源污染防治水平低。
54 | 西河水库 | 县级饮用水源地 | 西河 | 红河 | 2021年水质现状为II类水质 | 农业农村面源污染 | ①农村生活污水未有效处理。 ②农村垃圾收集处理处置体系落后。 ③农业面源污染防治水平低。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①强化农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。 ②加强农业农村面源污染防治和控制。 | 禄丰市西河水库饮用水水源地周边环境问题整治项目
55 | 龙潭河水库 | 乡镇饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年年均水质为Ⅴ类。 | 水质未达标，属中度污染。超标项目总磷和总氮 | ①水源地基础设施建设不到位。 ②农村污水、农村垃圾收集处理处置体系不完善落后。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①强化农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。②加强农业农村面源污染防治和控制。 ③加强水源地保护规范化建设。 | 禄丰市乡镇饮用水水源地保护工程
56 | 大麦地水库 | 县级饮用水源地 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2021年水质现状为II类水质 | 存在农业农村面源污染风险 | ①农村基础设施建设滞后。 ②农业面源污染严重。 ③近几年持续干旱，水库蓄水量少，水体自净能力减弱。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①强化农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。②加强农业农村面源污染防治和控制。 | 姚安县大麦地水源地保护及综合整治项目
57 | 空心树水库 | 乡镇饮用水源地 | 龙川江支流石者河 | 长江流域 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 存在农业面源污染 | ①农村基础设施建设滞后。 ②农业农村面源污染严重，沿河农业污染防治水平低。 | 水质达到或优于Ⅲ类 | ①强化农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。②加强农业农村面源污染防治和控制。 | 姚安县乡镇级及以下水源地保护工程
58 | 干香凹水库 | 乡镇饮用水源地 | 渔泡江支流连厂河支流响水河 | 长江流域
59 | 大坝水库 | 县级饮用水源地 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 水资源缺乏，水库蓄水量少，存在环境风险 | ①农村基础设施建设滞后。 ②农业面源污染严重。 ③近几年持续干旱，水库蓄水量少，水体自净能力减弱。 | 稳定达到或优于Ⅲ类水质 | ①强化农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设 ②加强农业农村面源污染防治和控制。 | 大姚县县城集中式饮用水水源地水质提升项目
60 | 石洞水库 | 县级饮用水源地 | 蜻蛉河 | 长江流域
61 | 大坡水库 | 县级饮用水源地 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质
62 | 尼白租水库 | 县级饮用水源地 | 蜻蛉河 | 长江流域 | 2021年水质现状为Ⅲ类水质 | 存在农业农村面源污染风险 | ①农村基础设施建设滞后。 ②农业农村面源污染严重，沿河农业污染防治水平低。 | 水质达到或优于Ⅲ类 | ①强化农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。②加强农业农村面源污染防治和控制。 | 永仁县城饮用水源地尼白租水库保护工程
63 | 桃园箐 | 乡镇级饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状Ⅳ类，轻度污染。 | 水质不达标，属轻度污染，存在养殖、种植污染源 | ①水源地上游泉水周围无防护隔离设施。 ②围内耕地存在农业面源污染。 | 水质达到或优于Ⅲ类 | ①强化农村生活污水收集处理和垃圾集中处理能力建设。②加强农业农村面源污染防治和控制。 ③加强水源地保护规范化建设。 | 牟定县2个乡镇级集中式饮用水水源地水污染防治工程
64 | 张家箐 | 乡镇级饮用水源地 | 龙川江 | 长江 |  |  | 水源地上游泉水周围无防护隔离设施。 |  | 加快推进水源地保护规范化建设。
65 | 老厂河水库 | 县级饮用水源地 | 龙川江 | 长江 | 2021年水质现状为Ⅱ类水质 | 农业农村面源污染隐患 | ①农村生活污水收集处理不到位。 ②畜禽粪污相对较重。 ③库尾存在农业面源污染。 | 水质达到或优于Ⅲ类 | ①解决水库上游农村面源污染。 ②库区现有农业种植彻底退耕，进行库尾湿地建设。 | 南华县集中式饮用水源地老厂河水库、兴隆坝水库、龙山水库环境整治工程
66 | 兴隆坝水库 | 县级饮用水源地 | 龙川江 | 长江
67 | 龙山水库 | 县级饮用水源地 | 龙川江 | 长江

## 附表2楚雄州重点流域水生态环境保护“十四五”规划项目表
附表2
楚雄州重点流域水生态环境保护“十四五”规划项目表
序号 | 项目名称 | 控制断面或水源地名称 | 关联水体 | 所属流域 | 县（市） | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 项目大类 | 项目细类 | 责任部门
1 | 楚雄市第二污水处理厂二期工程 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 项目内容新增日处理6万m3污水处理设施厂一座和15千米配套管网 | 5500 | 2021 | 2022 | 水环境 | 城镇污水处理设施建设与改造 | 州生态环境局牵头，楚雄市人民政府落实
2 | 楚雄市河前小河综合治理工程 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 1.实施河道修复改造工程，建设河道缓冲带。2.对河前小河流域内的82村民小组建设污水收集和处理设施。 | 1450 | 2024 | 2025 | 水生态 | 农业农村污染防治 | 州生态环境局、州水务局牵头，楚雄市人民政府落实
3 | 楚雄市青龙河综合治理工程 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 1.实施河道治理，河道提升改造工程，建设河道缓冲带。2.建设青龙河流域内村民小组污水收集和处理设施。 | 1500 | 2024 | 2025 | 水生态 | 农业农村污染防治 | 州生态环境局、州水务局牵头，楚雄市人民政府落实
4 | 楚雄市灵秀小河综合治理工程 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 1.开展河道治理，生态修复与湿地建设等工程，建设河道缓冲带。2.建设灵秀小河流域内及尹家嘴水库周边的村民小组污水收集和处理设施。3.开展农业面源污染治理及农业田间废弃物收集处置设施建设、农业生产投入品废弃物回收利用体系建设。 | 2500 | 2024 | 2025 | 水生态 | 农业农村污染防治 | 州生态环境局、州水务局牵头，楚雄市人民政府落实
5 | 楚雄市城市水资源配置工程 | 西观桥 | 青龙河、龙川江 | 金沙江 | 楚雄市 | 实施马龙河、上本、中石坝、礼社江不管河引水工程。 | 120000 | 2023 | 2025 | 水资源 | 引调水工程 | 楚雄州水务局
6 | 楚雄市东瓜镇永兴社区农村生活污水治理工程 | 西观桥 | 龙川江（楚雄段） | 长江 | 楚雄市 | 建设永兴社区（王六村一组、二组、沈家一组）村庄污水收集处理设施。 | 230.47 | 2021 | 2021 | 水环境 | 农业农村污染防治 | 州生态环境局牵头，楚雄市人民政府落实
7 | 楚雄市城市中心城区污水管网（一期）改造工程 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 1.开展老城区东山路、云荷路等重要市政道路排污管，以及东南片区、花果山片区、万家坝片区等城市各片区的排水管网改造，逐步实现建成区雨污分流。2.开展开发区紫溪大道段（永安路至一污厂）主排污管、 开发区建成区部分雨污管分流改造。 | 23150.08 | 2021 | 2025 | 水环境 | 污水管网 | 州生态环境局牵头，楚雄市人民政府落实
8 | 楚雄工业园区污水管网改造工程 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 配套建设富民轻工业区、桃园冶金建材化工区、庄甸天然药物产业区污水收集管网。 | 2300 | 2021 | 2025 | 水环境 | 工业污水 | 州工信局，楚雄市人民政府落实
9 | 楚雄市第三污水处理厂建设 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 在楚雄西收费站东北，安楚高速公路以北新建楚雄市第三污水处理厂及配套管网。 | 7219.38 | 2021 | 2025 | 水环境 | 城镇污水 | 州住建局牵头，楚雄市人民政府落实
10 | 楚雄市污水处理厂污泥处理处置工程 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 建设日处理污泥规模50吨的污泥处理站1座 | 3742.11 | 2021 | 2025 | 水环境 | 城镇污水管网 | 州住建局牵头，楚雄市人民政府落实
11 | 中心镇污水收集及处理工程 | 西观桥 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 建设子午、吕合镇和紫溪镇等3个重点镇的污水收集及处理设施 | 3667.06 | 2022 | 2024 | 水环境 | 城镇污水处理 | 楚雄市住建局
12 | 楚雄州水城河水环境综合整治项目 | 禄劝交界处 | 水城河 | 长江 | 武定县 | 1.建设雨污分流管网,补充完善原有合流排水沟渠，修缮现有村内排水沟渠5，新建村庄上游分流截洪沟。2.实施人畜粪便污染治理工程。3.实施村落污水处理工程。4.实施村落生活垃圾收集处置工程。5.实施农业面源污染末端治理工程。6.实施河流生态缓冲带建设工程。 | 10078.7 | 2024 | 2025 | 水生态 | 河道生态修复、农村污水治理 | 州生态环境局武定分局
13 | 武定县污水处理厂扩容及提标改造工程 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 1.扩建武定县污水处理厂处理规模，总处理规模达到 2.0 万 m³/d。2.实施污水处理厂提标改造工程，出水水质达到一级 A 标。 | 6300 | 2021 | 2022 | 水环境 | 污水处理厂扩容提标及配套管网 | 武定县住房和城乡建设局
14 | 武定县污水处理厂尾水净化湿地建设项目 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 新建处理规模为6000m3/d的人工湿地一座 | 3293.85 | 2022 | 2023 | 水生态 | 湿地建设 | 州生态环境局武定分局
15 | 楚雄州武定县菜园河沿河截污干管和截污口建设项目 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 新建武定县菜园河污水主干管、菜园河周边道路污水次干管以及相邻村庄截污管。 | 5000 | 2021 | 2022 | 水环境 | 污水管网建设 | 州住建局牵头，武定县人民政府落实
16 | 武定县菜园河中上游村庄生活污水治理工程 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 1.在菜园河上游9个村实施污水收集工程，配套建设污水收集管网。 2.实施污水处理工程，在菜园河上游9个村新建村庄集中式污水处理设施13套。 | 2732.69 | 2022 | 2023 | 水环境 | 农村环境综合整治 | 州生态环境局牵头，武定县人民政府落实
17 | 武定县污水处理厂尾水自动监测站点建设项目 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 新建尾水自动监测站一座，对污水处理厂尾水氨氮和总磷进行24小时在线监测 | 52 | 2021 | 2022 | 水环境 | 水质监测 | 州生态环境局武定分局
18 | 县城区雨污分流改造项目 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 对主城区污水管网开展雨污分流改造 | 15000 | 2023 | 2024 | 水环境 | 污水管网改造 | 州住建局牵头，武定县人民政府落实
19 | 城郊农村污水收集纳管项目 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 在城郊农村生活污水进行集中收集，新建污水收集管道4232米 | 260 | 2022 | 2024 | 水环境 | 农村生活污水治理 | 武定县住房和城乡建设局
20 | 武定县乡镇污水处理工程 | 猫街、禄劝交界处、高桥水文站 | 金沙江、猛果河、水城河 | 长江 | 武定县 | 在武定县猫街镇、高桥镇、插甸乡、3个乡镇建设污水处理厂及配套管网工程 | 4500 | 2024 | 2025 | 水环境 | 污水收集和污水处理 | 武定县住房和城乡建设局
21 | 新建再生水设施一座，逐步加大再生水利用率。 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 新建再生水设施一座，逐步加大再生水利用率，到2024年再生水利用达20吨/日以上 | 3500 | 2024 | 2024 | 水资源 | 在生水利用 | 武定县住房和城乡建设局
22 | 武定县菜园河智慧河道监管系统建设工程 | 木果甸村 | 菜园河 | 长江 | 武定县 | 在菜园河、西村河6个重点部位安装智能检测探头，利用物联网的技术，对菜园河水环境变化进行感应检测，实现“智慧”河道管理。 | 180 | 2021 | 2022 | 水环境 | 河道监管 | 州生态环境局武定分局
23 | 武定县猛果河中上游村庄生活污水治理工程 | 高桥水文站 | 猛果河 | 长江 | 武定县 | 对猛果河周边高桥镇勒外村委会、高桥村委会、马鞍山村委会 3 个村委会 21 个自然村和猫街镇猫街村委会、汤朗村委会 2 个村委会 10个自然村进行污水治理。 | 2347.05 | 2022 | 2023 | 水环境 | 农村环境综合整治 | 州生态环境局牵头，武定县人民政府落实
24 | 元谋县城市污水处理厂提标改造工程项目 | 黄瓜园 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 对元谋县污水处理厂进行提标改造，增设深度处理单元，使其排放标准由一级B标提升为一级A标。 | 3430 | 2021 | 2022 | 水环境 | 污水处理厂提标改造 | 州生态环境局元谋分局
25 | 金沙江一级支流元谋县大箐河、沙地小河沿河截污工程 | 黄瓜园 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 对县城区9个易涝片区（点）进行改造，配套建设污水收集管网。 | 3660 | 2021 | 2023 | 水环境 | 配套污水管网建设 | 元谋县住房和城乡建设局
26 | 元谋县黄瓜园镇片区农村污水整治工程 | 黄瓜园 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 对元谋县黄瓜园镇牛街、龙山2个行政村及牛街村、腊海金村、河东村、世辉村、公卓5个自村，开展村落污水收集处理工程。 | 2714.43 | 2021 | 2022 | 水环境 | 农村环境综合整治 | 黄瓜园镇人民政府
27 | 龙川江元谋县城区段水环境综合治理工程项目 | 黄瓜园 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 新建乡镇集镇污水处理厂及配套管网，实施水环境综合治理。 | 10600 | 2021 | 2023 | 水环境 | 污水管网改造 | 元谋县住房和城乡建设局
28 | 元谋县污水处理厂再生水利用建设项目 | 黄瓜园 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 新建日利用再生水5000立方米的再生水设施一座及配套管网，逐步加大再生水利用率。 | 3000 | 2023 | 2025 | 水资源 | 在生水利用 | 元谋县住房和城乡建设局
29 | 楚雄州乌东德水电站水资源综合利用工程（元谋片） | 黄瓜园 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 1.在元谋县金沙江新建提水流量6000m3/h卡莫光伏提水多级泵站1座。2.新建相关调节水池以及连通挨小河水库、猛连水库等供水水源管网连通工程。 | 66783 | 2023 | 2024 | 水资源 | 引调水工程 | 楚雄州水务局头，元谋县人民政府落实
30 | 元谋县乡镇污水处理工程 | 黄瓜园 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 在元谋县老城乡、羊街镇、黄瓜园镇、平田乡、物茂乡、姜驿乡、新华乡、凉山乡8个乡镇建设污水处理设施及配套管网工程 | 9000 | 2023 | 2025 | 水环境 | 污水收集和污水处理 | 元谋县住房和城乡建设局
31 | 小石门水库工程 | 黄瓜园 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 建设库容1.1亿m3中型水库一座 | 466000 | 2023 | 2028 | 水资源 | 引调水工程 | 楚雄州水务局头，元谋县人民政府落实
32 | 南华县污水处理厂提标改造及扩容工程 | 小天城 | 龙川江 | 长江 | 南华县 | 1.实施污水处理厂提标改造工程，出水从一级B标提升到一级A标。2.对污水处理厂进行扩容改造，处理能力从1.5万吨/日提升至3万吨/日。 | 3700 | 2022 | 2023 | 水环境 | 污水处理厂提标改造 | 南华县人民政府
33 | 南华县城雨污分流管网改造项目 | 小天城 | 龙川江 | 长江 | 南华县 | 实施县城城区污水管网雨污分流改造工程。 | 8000 | 2022 | 2023 | 水环境 | 雨污分流改造 | 南华县人民政府
34 | 南华县污水处理厂中水回用项目 | 小天城 | 龙川江 | 长江 | 南华县 | 新建再生水设施一座，逐步加大再生水利用率。 | 600 | 2022 | 2024 | 水环境 | 再生水利用 | 南华县人民政府
35 | 南华县毛板桥水库周边农村生活污水治理工程 | 小天城 | 龙川江 | 长江 | 南华县 | 建设污水处理能力600m3/d 的污水处理站一套，出水水质达到一级A标。 | 1000 | 2021 | 2024 | 水环境 | 农村生活污水治理 | 南华县人民政府
36 | 牟定县污水处理厂中水回用项目 | 黑井 | 龙川江 | 长江 | 牟定县 | 新建再生水设施一座，逐步加大再生水利用率，到2024年再生水利用达7000吨/日以上。 | 2578 | 2022 | 2024 | 水环境 | 再生水利用 | 牟定县人民政府
37 | 牟定县城雨污管网完善及改造工程 | 黑井 | 龙川江 | 长江 | 牟定县 | 1.完善建成区、城郊村及左脚舞山城污水管网。2.对空白区配套新建排水管网。3.实施建成区雨污分流管网改造工程。 | 2313 | 2022 | 2025 | 水环境 | 污水管网建设 | 牟定县人民政府
38 | 龙川江流域重点村庄生活污水连片整治工程 | 黑井 | 龙川江 | 长江 | 禄丰市 | 对龙川江流域重点村庄生活污水进行连片整治。 | 2156.87 | 2022 | 2023 | 水环境 | 农村生活污水治理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
39 | 金沙江一级支流龙川江楚雄州禄丰市广通至黑井段水污染防治项目 | 黑井 | 龙川江 | 长江 | 禄丰市 | 对禄丰市广通至黑井段龙川江河道两侧外延1km范围内10个村委会的农村生活废水进行收集和处理。 | 2963.79 | 2021 | 2022 | 水环境 | 农村生活污水治理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
40 | 牟定县污水处理厂提标改造工程 | 黑井 | 龙川江 | 长江 | 牟定县 | 1.实施污水处理厂提标改造工程，使排放标准由一级B标提高到一级A标。2.新增加药间、滤布滤池、絮凝沉淀池、调节池、排水排泥池、紫外线消毒渠及厂区工程，同时更换部分厂区设备。 | 2410 | 2021 | 2023 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 楚雄州生态环境局牟定分局、牟定县住建局
41 | 牟定县郝家河重金属污染底泥疏挖及综合处置工程 | 黑井 | 龙川江 | 长江 | 牟定县 | 1.对郝家河重点受污染的8000m河道实施底泥清淤疏浚，平均清淤厚度约0.5m，疏浚底泥32万m3。 2.根据河道防护现状，对长约8000m的河段进行堤岸生态带建设工程。 3.对重金属污染底泥32万m3进行综合处置，消除安全隐患。 | 4288.1 | 2022 | 2023 | 水环境 | 环境风险 | 楚雄州生态环境局牟定分局
42 | 禄丰市星宿江国控断面上游一级支流东河上游污水综合治理工程 | 东河水库 | 东河 | 红河 | 禄丰市 | 星宿江国控断面上游一级支流东河上游、人数较多且相对集中的村落进行污水收集处理。 | 12995.43 | 2024 | 2025 | 水环境 | 农村生活污水治理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
43 | 禄丰市农村生活污水治理（东河水库上游连片村庄）项目 | 东河水库 | 东河水库 | 红河 | 禄丰市 | 对“黄坡水库—东河—东河水库”沿线的勤丰镇马街村委会的7个自然村，碧城镇街子厂村委会、樊厂村委会等6个行政村的40个自然村，仁兴镇西村村委会、古城村委会等5个行政村的15个自然村，和平镇小厂村委会、张家村委会等4个行政村的18个自然村生活污水进行收集治理。 | 5872 | 2022 | 2025 | 水环境 | 农村生活污水治理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
44 | 禄丰市雨污分流管网改造项目 | 水文站 | 星宿江 | 红河 | 禄丰市 | 实施禄丰市区雨污分流改造。 | 1000 | 2022 | 2024 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
45 | 禄丰工业园区金山片区污水处理厂建设项目 | 水文站 | 星宿江 | 红河 | 禄丰市 | 新建第二污水处理厂1座，近期日处理工业污水3万立方米，远期日处理工业污水5万立方米。 | 35000 | 2021 | 2023 | 水环境 | 工业污染防治 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
46 | 禄丰县中村乡污水收集处理工程 | 水文站 | 星宿江 | 红河 | 禄丰市 | 在中村乡建设污水收集处理设施，避免污水直排。 | 3000 | 2022 | 2025 | 水环境 | 农村生活污水治理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
47 | 双柏县污水处理厂尾水生态治理湿地项目 | 绿汁江大桥、绿汁江口、元江口 | 绿汁江、元江 | 红河 | 双柏县 | 新建处理规模为2万m³/d尾水湿地一座。 | 4800 | 2023 | 2025 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 楚雄州生态环境局双柏分局
48 | 双柏县污水再生利用工程 | 绿汁江大桥、绿汁江口、元江口 | 绿汁江、元江 | 红河 | 双柏县 | 新建处理规模为2000吨/日的再生水处理厂1座及配套管网。 | 3500 | 2023 | 2025 | 水环境 | 再生水利用 | 楚雄州生态环境局双柏分局，县住建局
49 | 双柏县雨污分流管网改造项目 | 绿汁江大桥、绿汁江口、元江口 | 绿汁江、元江 | 红河 | 双柏县 | 推进双柏县城城区雨污分流改造。 | 1000 | 2022 | 2024 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 楚雄州生态环境局双柏分局，县住建局
50 | 双柏县大麦地镇污水收集处理工程 | 绿汁江口 | 绿汁江 | 红河 | 双柏县 | 在双柏县大麦地镇建设污水收集处理设施1套。 | 2000 | 2022 | 2025 | 水环境 | 农村污水治理 | 楚雄州生态环境局双柏分局
51 | 双柏县绿汁江沿岸农村环境综合整治工程 | 绿汁江口、元江口 | 绿汁江、元江 | 红河 | 双柏县 | 对双柏县绿汁江沿岸200米汇水区范围内农村环境综合整治工程。 | 3000 | 2022 | 2025 | 水环境 | 农村污水治理 | 楚雄州生态环境局双柏分局
52 | 双柏县鄂嘉镇污水收集处理工程 | 礼社江口、元江口 | 礼社江、元江 | 红河 | 双柏县 | 实施双柏县鄂嘉镇鄂嘉社区污水处理及配套管网工程。 | 800 | 2022 | 2024 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 双柏县鄂嘉镇政府
53 | 干冲箐磷石膏渣库项目 | 关山场 | 北甸河 | 长江 | 禄丰市 | 转移处置勤攀公司留存的117万立方米磷石膏渣，磷石膏渣全部入库堆放，减缓土壤恶化，减轻水质污染，改善下游螳螂川水质。 | 1900 | 2021 | 2021 | 水环境 | 河道污染治理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
54 | 禄丰市勤丰北甸河片区污水收集处理工程项目 | 关山场 | 北甸河 | 长江 | 禄丰市 | 新建覆盖北甸河片区3000立方米／日污水收集管网，建设3000立方米／日污水处理厂l座及相关配套设施。 | 13079.46 | 2021 | 2022 | 水环境 | 城镇污水处理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
55 | 金沙江一级支流螳螂川上游北甸河流域上段水污染防治工程 | 关山场 | 北甸河 | 长江 | 禄丰市 | 对北甸河上段1.8km河道进行含砷底泥清理，河堤生态修复，对勤攀磷化工段老河道进行生态修复。 | 2325.47 | 2021 | 2021 | 水环境 | 河道污染治理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
56 | 红河上游星宿江流域禄丰市南河水环境整治工程 | 小江口、树密么 | 星宿江 | 红河 | 禄丰市 | 1.实施农村生活污水治理工程。2.实施农田面源污染治理工程。3.实施河道治理工程 | 3094.04 | 2024 | 2026 | 水环境 | 农村生活污水治理、河道污染治理 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
57 | 大姚县污水处理厂改扩建及配套管网工程 | 江底河大桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 大姚县 | 1.对大姚县城污水处理厂进行改扩建，将污水处理规模从1万m3/d改扩建为2万m3/d。2.实施污水处理厂提标改造工程，出水水质达到一级A标。3.新建配套污水收集管网及附属设施。 | 5630 | 2021 | 2025 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 州住建局牵头，大姚县人民政府落实
58 | 大姚县城雨污水管网提升改造工程 | 江底河大桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 大姚县 | 1.新建县城城郊结合部雨污分流管网及配套设施。2.对县城老城区、白塔屯、核桃产业园、观音寺、金龙洞片区管网进行提升改造，将原有雨污合流管网改造为雨污水分流收集管网。 | 6000 | 2021 | 2025 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 州住建局牵头，大姚县人民政府落实
59 | 国家重点生态功能区金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程 | 江底河大桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 大姚县 | ①实施污水收集工程，配套建设雨污分流管网。 ②实施污水处理工程，新建污水处理系统29座。 | 3536 | 2022 | 2023 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 大姚县新街镇人民政府
60 | 西河、小南河水生态治理项目 | 江底河大桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 大姚县 | 实施西河、小南河小流域综合治理，水源涵养，水土流失治理，农业面源污染防治，河道生态治理，生态廊道建设。 | 10000 | 2022 | 2025 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 大姚县人民政府
61 | 大姚县污水处理厂污泥处理处置工程 | 江底河大桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 大姚县 | 新建一座污泥处理设施。 | 2000 | 2021 | 2023 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 州住建局牵头，大姚县人民政府落实
62 | 渔泡江沿岸农村环境综合整治工程 | 朵腊河底 | 渔泡江 | 金沙江 | 大姚县 | 实施渔泡江沿岸径流区200米范围内农村环境综合整治。 | 4000 | 2021 | 2025 | 水环境 | 农业农村污染防治 | 楚雄州生态环境局牵头，大姚县人民政府落实
63 | 大姚县三岔河镇污水处理工程 | 朵腊河底 | 渔泡江 | 金沙江 | 大姚县 | 在大姚县三岔河镇建设污水处理厂及配套管网工程。 | 2500 | 2021 | 2025 | 水环境 | 农业农村污染防治 | 州住建局牵头，大姚县人民政府落实
64 | 永仁县污水处理厂提标改造项目 | 麦拉 | 永定河 | 金沙江 | 永仁县 | 实施污水处理厂提标改造工程，污水处理厂出水由一级B标提高到一级A标。 | 500 | 2021 | 2025 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 永仁县住建局
65 | 永仁县东片区污水处理厂建设项目 | 麦拉 | 永定河 | 金沙江 | 永仁县 | 新建日处理6000m³污水处理厂一座及配套管网。 | 6000 | 2021 | 2023 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 永仁县住建局
66 | 永仁县市政管道提升改造项目 | 麦拉国控断面 | 永定河 | 金沙江 | 永仁县 | 1.改建永兴路、环城西路、坝塘边组和兴仁街污水管网和沟渠，实现雨污分流。2.新建永桥路、板桥路、老108国道污水管网。 | 900 | 2021 | 2025 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 州住建局牵头，永仁县落实
67 | 国家重点生态功能区金沙江二级支流永定河流域村庄污水治理工程 | 麦拉 | 永定河 | 金沙江 | 永仁县 | 对永定河及重要支流沿岸3个乡镇，15个村委会，112个村庄生活污水进行收集处理。 | 15787.71 | 2023 | 2026 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 永定镇人民政府
68 | 永仁县污水处理厂污泥处理处置工程 | 麦拉 | 永定河 | 金沙江 | 永仁县 | 新建一座污泥处理设施。 | 2000 | 2021 | 2023 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 州住建局牵头，永仁县人民政府落实
69 | 永仁县城东片区污水处理厂再生水利用工程 | 麦拉 | 永定河 | 金沙江 | 永仁县 | 建设再生水回用泵房1座，加药间、配电间、柴油发电机房合建1座，再生水输配水管道及水池溢流管，再生水高位水池5座。 | 3500 | 2021 | 2025 | 水资源 | 污水再生利用 | 州住建局牵头，永仁县人民政府落实
70 | 永仁县直苴水库建设工程 | 昔丙村 | 万马河 | 金沙江 | 永仁县 | 建新建总库容2391.5万立方米直苴水库，实现取水口断面径流量5237万m³，取水流量0.405m³。 | 6430 | 2023 | 2025 | 水资源 | 蓄水工程 | 州水务局牵头，永仁县人民政府落实
71 | 姚安县蜻蛉河流域环境综合治理项目 | 王家桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 对姚安县蜻蛉河流域省控断面水体保持生态安全调查与评估，开展以河道污染底泥疏挖、沿河分散污染源治理、流域生态恢复建设。 | 700 | 2021 | 2021 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 楚雄州生态环境局姚安分局
72 | 流域水环境综合整治，污水收集、处理设施建设（老旧生活污水处理设施修复） | 王家桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 1.实施姚安县流域水环境综合整治，污水收集、处理设施建设。2.对老旧生活污水处理设施进行修复。 | 115 | 2021 | 2025 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 楚雄州生态环境局姚安分局
73 | 楚雄州姚安县金沙江流域蜻蛉河支流（东运河段）水污染防治工程 | 王家桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 1.生活污水收集工程，配套建设流域内村落生活污水收集管网及设施。2.生活污水处理工程，新建生活污水处理设施54套。3.实施有大坝海心分水闸至三江汇流口，共计14.01km河道清淤工程。 | 8344.18 | 2022 | 2023 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 姚安县栋川镇人民政府
74 | 姚安县蜻蛉河流域王家桥断面上游光禄片区农村生活污水治理工程 | 王家桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 1.村庄污水收集工程，配套建设村庄污水收集管网及设施。2.村庄污水处理工程，新建集中式污水处理设施3套。 | 2565.76 | 2022 | 2024 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 姚安县光禄镇人民政府
75 | 姚安县污水处理厂（含一污厂、二污厂）提标改造项目 | 王家桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 实施姚安县一污厂和二污厂提标改造工程，出厂水质达到一级A标。 | 5000 | 2022 | 2023 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 州住建局牵头，姚安县人民政府落实
76 | 姚安县城老城区雨污合流管网改造项目 | 王家桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 对县城老城区20km雨污合流管网进行改造，实施雨污分流。 | 4000 | 2021 | 2025 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 州住建局牵头，姚安县人民政府落实
77 | 姚安县污再生水利用工程 | 麦拉 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 新建再生水设施一座，逐步加大再生水利用率。 | 3500 | 2021 | 2025 | 水资源 | 污水再生利用 | 州住建局牵头，姚安县人民政府落实
78 | 姚安县乡镇集镇污水处理项目 | 地索坡脚、王家桥 | 渔泡江、蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 新建前场镇、弥兴、太平、官屯、大河口、适中、左门7个乡镇污水处理站及配套污水管网28km，同步实施污水收集井。 | 12000 | 2024 | 2025 | 水环境 | 城镇污水处理及管网建设 | 州住建局牵头，姚安县人民政府落实
79 | 姚安县渔泡江跨流域引水工程 | 王家桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 建设输水泵站1个，输水管道12公里。 | 5000 | 2021 | 2022 | 水资源 | 引调水工程 | 州水务局牵头，姚安县人民政府落实
80 | 姚安洋派水库提质增效工程 | 王家桥 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 对洋派水库进行清淤扩容。 | 25000 | 2021 | 2023 | 水资源 | 引调水工程 | 州水务局牵头，姚安县人民政府落实
81 | 万马河沿岸农村环境综合整治工程 | 昔丙村 | 万马河 | 金沙江 | 永仁县 | 对万马河沿岸200米范围内农村生活污水进行收集处理。 | 2000 | 2021 | 2023 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 州生态环境局牵头，永仁县人民政府落实
82 | 楚雄市西静河水库、团山水库集中式饮水水源地保护项目 | 西静河水库、团山水库 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 1.实施西静河水库集中式饮用水水源地保护项目，包含农村生活污水处理工程、农业生产污染物处理工程、水土保持综合治理工程和警示标志设置4个工程。新建入库河道生态带15750米，污水管网40322米，新建13个小型污水处理站，植物植被修复，新建生态隔离带，新增补充各类生态环境保护标识标牌。 2.实施团山水库集中式饮用水水源地保护项目，包含农村生活污水处理工程、农业生产污染物处理工程、水土保持综合治理工程和警示标志设置4个工程。新建入库河道生态带4450米，新建污水管网8476米，新建4个小型污水处理站，植物植被修复，新建生态隔离带，新增补充各类生态环境保护相关标识标牌。 | 2704.66 | 2021 | 2021 | 水生态 | 水源地综合治理 | 州生态环境局楚雄市分局
83 | 西静河水库除险加固工程 | 西静河水库 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 实施西静河水库除险加固工程 | 2000 | 2022 | 2024 | 水资源 | 水源地综合治理 | 州生态环境局楚雄市分局
84 | 楚雄市九龙甸水库集中式饮水水源地保护项目(一期) | 九龙甸水库 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 1.农村生活污水处理工程，对九龙甸水库二级保护区内干田村委会、新庄村委会的25个村民小组新建污水处理站及管网。 2.实施生态农业措施。 3.新建表流湿地 65000㎡，一级、二沉淀塘 496.8 ㎡，一级、二稳定塘 828㎡。 | 2852.33 | 2021 | 2021 | 水生态 | 水源地综合治理 | 州生态环境局楚雄市分局
85 | 楚雄市“千吨万人”饮用水源地保护工程 | 罗其美水库、自家冲水库和关坝河水库 | 龙川江 | 长江 | 楚雄市 | 对楚雄市东华镇罗其美水库、子午镇自家冲水库和苍岭镇关坝河水库3个“千吨万人”饮用水源地实施生态保护工程。 | 3000 | 2023 | 2025 | 水环境 | 饮用水水源地规范化建设 | 州水务局牵头，楚雄市人民政府落实
86 | 武定县城及猫街镇、高桥镇、己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程 | 石门坎水库、恕德龙潭、石将军龙潭、铁厂水库、石板河水库、小石桥水库、保处鲁水库、分耐村委会法宝村水源地 | 猛果河、水城河、普渡河 | 长江 | 武定县 | 1.实施武定县县城及猫街镇、高桥镇、己衣镇水源保护区规范化建设工程。2.实施武定县狮山镇、高桥镇、猫街镇、己衣镇的8个城镇集中式饮用水源地及水源保护区范围内的33个自然村村庄生活污水收集及处理工程。 | 2478.31 | 2022 | 2023 | 水环境 | 污水处理厂及配套管网 | 州生态环境局武定分局
87 | 武定县环州乡、万德镇等6个乡镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程 | 大雪波、螃蟹箐水库、老木坝、发块水库、平地水库、岔河水库 | 猛果河、水城河 | 长江 | 武定县 | 1.污水收集、处理工程，新建污水处理站141座，配套污水收集管道及设施。2.实施武定县环州乡、万德镇等6个乡镇集中式饮用水源保护区规范化建设工程。 | 2210.45 | 2024 | 2025 | 水生态 | 污水处理厂及配套管网 | 州生态环境局武定分局
88 | 元谋县乡镇和千吨万人饮用水源地污染治理项目 | 挨小河水库、储麦水库、前进水库、坝以河水库 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 1.对元谋县千吨万人饮用水源地进行标准化建设。2.建设生态调蓄带0.8km，新增湿地面积130亩，隔离网，生态护岸50km。3.实施径流区内村庄生活污水收集治理工程。 | 3000 | 2023 | 2025 | 水生态 | 饮用水水源地规范化建设 | 州水务局牵头，元谋县人民政府落实
89 | 元谋县新河水库、弯腰树水库、坛罐窑水库集中式饮用水水源地污染治理项目 | 新河水库、弯腰树水库、坛罐窑水库 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 1.实施弯腰树水库、新河水库、坛罐窑水库 3 个集中式饮用水水源地规范化建设工程。2.对保护区内村庄生活污水等重点污染源进行整治。3.实施农业面源污染治理工程和农村面源污染治理工程。 | 3649.48 | 2023 | 2025 | 水环境 | 水环境综合治理 | 州生态环境局元谋分局
90 | 元谋县集中式饮用水源地径流区水污染防治工程实施方案 | 丙间水库、麻柳水库 | 龙川江 | 长江 | 元谋县 | 1.农村生活面源污染控制工程，新建污水处理系统17座及配套污水收集管网和设施，配套建设生活垃圾收集转运设施。2.入库河口湿地工程，建设丙间水库入库河道口湿地1座，占地43.72亩。3.水源地保护区防护工程，建设隔离防护措施，饮用水源保护区界标，水源保护区交通警示牌，水源保护区宣传牌。 | 874.97 | 2021 | 2022 | 水环境 | 农村环境综合整治 | 老城乡人民政府
91 | 牟定县县城集中式饮用水水源地水污染防治工程 | 中屯水库 | 龙川江 | 长江 | 牟定县 | 1.隔离防护工程，新建中屯水库和龙虎水库生态隔离带7300m。 2.缓冲带生态修复工程，新建中屯水库和龙虎水库缓冲带生态修复面积16.97hm2。 3.农村环境综合整治工程，配套建设农村生活污水治理设施3座及收集管网和配套设施，建设生活垃圾收集转运设施。 4.农业面源污染治理工程，新建中屯水库和龙虎水库生态沟渠4330m、稳定塘系统4座。 5.库尾湿地建设工程，中屯水库3700m3/d表流湿地系统1座，1900m3/d表流湿地系统1座。龙虎水库2600m3/d表流湿地系统1座。 6.环境监管能力建设工程，建设交通警示牌和水源地保护区标识牌。 | 4080.61 | 2023 | 2025 | 水生态 | 保护区整治与生态修复 | 牟定县共和镇人民政府
92 | 牟定县2个乡镇级集中式饮用水水源地水污染防治工程 | 中峰水库、龙丰水库 | 龙川江 | 长江 | 牟定县 | 1.隔离防护工程，新建中峰水库和龙丰水库生态隔离带2620m。 2.缓冲带生态修复工程，新建中峰水库和龙丰水库缓冲带生态修复面积25330m2。 3.农村环境综合整治工程，配套建设农村生活污水治理设施10座及收集管网和配套设施，建设生活垃圾收集转运设施。 4.农业面源污染治理工程，新建龙丰水库生态沟渠7070m。 5.湿地建设工程，新建 中峰水库1107m3/d表流湿地系统1座，龙丰水库1367m3/d表流湿地系统1座，1598.5m3/d表流湿地系统1座。 6.环境监管能力建设工程，建设监控设备8套。 | 3164.37 | 2023 | 2025 | 水环境 | 保护区整治与生态修复 | 牟定县戌街乡人民政府、安乐乡人民政府
93 | 南华县集中式饮用水源地老厂河水库、兴隆坝水库、龙山水库环境整治工程 | 老厂河水库、兴隆坝水库、龙山水库 | 龙川江 | 长江 | 南华县 | 1.老厂河水库 ：一是实施村落污水收集处理工程；二是实施库尾湿地建设工程；三是实施水源地监控系统建设工程。 2.兴隆坝水库：一是实施村落污水收集处理工程；二是实施库尾湿地建设工程；三是实施水源地一级保护区隔离工程；四是实施水源生态缓冲带建设工程。 3.龙山水库：一是实施村落污水收集处理工程；二是实施库尾湿地建设工程三是实施水源地一级保护区隔离工程。 | 1893.49 | 2021 | 2022 | 水环境 | 保护区整治与生态修复 | 南华县龙川镇沙桥镇、五街镇人民政府
94 | 禄丰市乡镇饮用水水源地保护工程 | 母差次河、石坝冲水库、麻栗冲水库、老鸦关水库、梅域村水库、大炉箐水库、三台坡水库、千工坝水库、大水箐、清水河二道坝、龙潭河水库 | 龙川江、星宿江 |  | 禄丰市 | 1.隔离防护工程。2.保护区边界标志建设工程。3.农村生活污水收集工程。4.农村生活污水处理工程。5.农村生活垃圾收集转运工程。6.农业面源污染治理工程。 | 3641.5 | 2022 | 2025 | 水环境 | 饮用水水源地规范化建设 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
95 | 禄丰市西河水库集中式饮用水源地保护区水环境综合治理项目 | 大滴水 | 星宿江 |  | 禄丰市 | 1.实施入库径流前置库建设工程。2.实施西河水库集中式饮用水源地保护区 2个乡镇8个行政村27个自然村697户，村落污水收集处理工程，村落生活垃圾收集处理工程。3.实施水源地规范化建设工程。4.实施水源地监控能力建设工程。 | 2107.23 | 2022 | 2025 | 水环境 | 农村生活污水治理、饮用水水源地规范化建设 | 楚雄州生态环境局禄丰分局
96 | 双柏县乡镇集中式饮用水源地保护工程 | 木老虎水库、草坝子水库、杨梅树水库、空树坝水库、拉姆拉左箐水库、打石头箐 | 绿汁江 |  | 双柏县 | 建设大庄镇、大麦地镇、嘉镇、安龙堡乡、爱尼山乡、独田乡集中式饮用水源地保护设施。（1）完善一级保护区隔离栏、界标、界桩等；（2）一级、二级保护区内范围内农村生活污水收集处理工程、畜禽养殖粪便收集处理、生活垃圾收运及无害化处置工程。 | 4781 | 2022 | 2025 | 水环境 | 饮用水水源地规范化建设 | 双柏县大庄镇、大麦地镇、嘉镇、安龙堡乡、爱尼山乡、独田乡政府
97 | 大姚县14个集中式饮用水水源地水环境治理项目 | 县级集中式饮用水源地：大坝水库、石洞水库、大坡水库。乡镇级饮用水源地：河底水库、木卡拉水库、利皮乍水库、团山水库、大罗古水库、蘑菇厂箐、必期拉坝口、荃玛箐、自必苴依子其箐、松子园、茨拉河 | 蜻蛉河、渔泡江 | 金沙江 | 大姚县 | 1.实施水源地保护区隔离防护设施建设工程 2.实施水源地保护区风险源应急防护工程 3.污染源治理工程，新建保护区内农村生活污水收集处理设施和生活垃圾收集转运设施。 4.实施大坡水库和大坝水库新建入库生态湿地工程。 | 4374.23 | 2023 | 2025 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 大姚县人民政府
98 | 大姚县县城集中式饮用水水源地水质提升项目 | 大坝水库、石洞水库、大坡水库 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 大姚县 | 1.建设大坝、大坡、石洞3个县城集中式饮用水源地一级保护区隔离栏8千米。2.新建水库上游村庄建污水收集沟、氧化塘、人工湿地、拦砂坝、防护栏等污水处理设施及垃圾收集、清运、处置设施设备 | 6000 | 2021 | 2025 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 州生态环境局大姚分局
99 | 永仁县城饮用水源地尼白租水库保护工程 | 尼白租水库县级集中式饮用水源地 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 永仁县 | 1.实施封闭一、二级保护区及大坝公路。2.安装拦污浮筒及自动监测设备。3.配置水上漂浮物打捞及清运设施。4.入库支流生态河道建设。 | 2000 | 2021 | 2022 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 永仁县水务局
100 | 姚安县乡镇级及以下水源地保护工程 | 乡镇级饮用水源地：马游水库、空心树水库、干香凹水库、排沙河水库、阿基苴小河、瓦咪鲊饮用水源地 | 蜻蛉河 | 金沙江 | 姚安县 | 1.隔离与防护工程，新建隔离防护网，植物隔离带构建工程，新建界标 、交通警示牌、宣传牌等。2.保护区环境问题整治，实施农村生活污水治理工程和农村面源污染控制。 | 8344.18 | 2024 | 2025 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 州生态环境局姚安分局
101 | 永仁县乡镇集中式饮用水源地规范化建设项目 | 乡镇级饮用水源地：大龙潭水库、维的水库、幸福水库、中和小河、永兴乡新村饮用水水源地（永兴河） | 永定河 | 金沙江 | 永仁县 | 实施宜就镇大龙潭、猛虎幸福水库、维的水库、中和镇波者地、永兴乡新村等5个乡镇集中式饮用水源地规范化建设及保护工程 | 5000 | 2024 | 2025 | 水环境 | 农村农业面源治理 | 永仁县乡镇人民政府

## 附表3楚雄州“十四五”国控省控断面水质目标清单
附表3
楚雄州“十四五”国控省控断面水质目标清单
序号 | 断面名称 | 断面级别 | 责任城市 | 所在水体 | 所属流域 | 水功能区 | 水质目标 | 水质目标确定依据
1 | 黄瓜园 | 国控 | 元谋县 | 龙川江 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2020年现状
2 | 西观桥 | 国控 | 楚雄市 | 龙川江 | 长江 | Ⅲ | Ⅲ | 政府整治方案
3 | 地索村坡脚 | 国控 | 姚安县 | 渔泡江 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2020年现状
4 | 朵腊河底 | 国控 | 姚安县 | 渔泡江 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2020年现状
5 | 江底河大桥 | 国控 | 大姚县 | 蜻蛉河 | 长江 | Ⅱ | Ⅲ | 2021年现状
6 | 西丙村 | 国控 | 永仁县 | 万马河 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2020年现状
7 | 麦拉 | 国控 | 永仁县 | 永定河 | 长江 | Ⅱ | Ⅲ | 2020年现状
8 | 高桥水文站 | 国控 | 武定县 | 勐果河 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2020年现状
9 | 禄劝交界处 | 国控 | 武定县 | 水城河 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2020年现状
10 | 木果甸村 | 国控 | 武定县 | 菜园河 | 长江 | Ⅲ | Ⅳ | 政府整治方案
11 | 黑井 | 国控 | 禄丰市 | 龙川江 | 长江 | Ⅲ | Ⅲ | 2020年现状
12 | 大湾子 | 省控 | 攀枝花/元谋县 | 金沙江 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2020年现状
13 | 吕合镇 | 省控 | 楚雄市 | 紫甸河 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2021年现状
14 | 青山嘴水库 | 省控 | 楚雄市 | 龙川江 | 长江 | Ⅲ | Ⅲ | 2020年现状
15 | 西静河水库 | 省控 | 楚雄市 | 湖库 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2020年现状
16 | 九龙甸水库 | 省控 | 楚雄市 | 湖库 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2020年现状
17 | 团山水库 | 省控 | 楚雄市 | 湖库 | 长江 | Ⅲ | Ⅲ | 2020年现状
18 | 小天城 | 省控 | 南华县 | 龙川江 | 长江 | Ⅲ | Ⅲ | 政府整治方案
19 | 毛板桥水库 | 省控 | 南华县 | 龙川江 | 长江 | Ⅲ | Ⅲ | 2020年现状
20 | 沙桥镇 | 省控 | 南华县 | 龙川江 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状
21 | 王家桥 | 省控 | 姚安县 | 蜻蛉河 | 长江 | Ⅲ | Ⅳ | 政府整治方案
22 | 姚安太平 | 省控 | 姚安县 | 蜻蛉河 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状
23 | 红梅水库 | 省控 | 姚安县 | 蜻蛉河 | 长江 | Ⅱ | Ⅲ | 2021年现状
24 | 桂花 | 省控 | 大姚县 | 万马河 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状
25 | 大河波西 | 省控 | 永仁县 | 蜻蛉河 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状
26 | 猫街 | 省控 | 武定县 | 勐果河 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状
27 | 元双路联丰村路口旁 | 省控 | 牟定县 | 古岩河 | 长江 | Ⅲ | Ⅱ | 2020年现状
28 | 伍纳本村外 | 省控 | 牟定县 | 紫甸河 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2020年现状
29 | 中屯水库 | 省控 | 牟定县 | 勐岗河 | 长江 | Ⅱ | Ⅲ | 2020年现状
30 | 关山场 | 省控 | 禄丰市 | 沙站桥 | 长江 | Ⅳ | Ⅳ | 政府整治方案
31 | 临江箐 | 省控 | 丽江市永胜县 | 金沙江 | 长江 | Ⅰ | Ⅰ | 2021年现状
大姚县
32 | 新民大桥 | 省控 | 姚安县 | 渔泡江 | 长江 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状
大理州祥云县
33 | 水文站 | 国控 | 禄丰市 | 星宿江 | 红河 | Ⅲ | Ⅲ | 2021年现状
34 | 绿汁江大桥 | 国控 | 双柏县 | 绿汁江 | 红河 | Ⅲ | Ⅱ | 2021年现状
35 | 绿汁江口 | 国控 | 双柏县 | 绿汁江 | 红河 | Ⅲ | Ⅱ | 2021年现状
36 | 礼社江口 | 国控 | 双柏县 | 礼社江 | 红河 | Ⅲ | Ⅱ | 2021年现状
37 | 树密么 | 省控 | 禄丰市 | 沙甸河 | 红河 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状
38 | 东河水库 | 省控 | 禄丰市 | 星宿江 | 红河 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状
39 | 小江口 | 省控 | 禄丰市 | 星宿江 | 红河 | Ⅲ | Ⅱ | 2021年现状
40 | 元江口 | 省控 | 双柏县 | 元江 | 红河 | Ⅲ | Ⅱ | 2021年现状
41 | 双柏小龙潭 | 省控 | 双柏县 | 马龙河 | 红河 | Ⅱ | Ⅱ | 2021年现状

## 附表4城市集中式饮用水水源目标清单
附表4
城市集中式饮用水水源目标清单
序号 | 州（市） | 区县 | 所属 流域 | 所在 水体 | 水源地 名称 | 水源地 类型 | 水源地 级别 | 2019年 | 2020年 | 2025年 | 预计达标
[8 empty] | 水质现状 | 水质现状 | 水质目标 | 年度
1 | 楚雄州 | 楚雄市 | 长江 | 龙川江 | 西静河水库 | 湖库 | 州市级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
2 | 楚雄州 | 楚雄市 | 长江 | 龙川江 | 九龙甸水库 | 湖库 | 州市级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
3 | 楚雄州 | 楚雄市 | 长江 | 龙川江 | 团山水库 | 湖库 | 州市级 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
4 | 楚雄州 | 双柏县 | 红河 | 绿汁江 | 定向水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
5 | 楚雄州 | 双柏县 | 红河 | 绿汁江 | 塔扎河水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
6 | 楚雄州 | 双柏县 | 红河 | 绿汁江 | 新华水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
7 | 楚雄州 | 牟定县 | 长江 | 龙川河 | 中屯水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
8 | 楚雄州 | 牟定县 | 长江 | 龙川河 | 龙虎水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
9 | 楚雄州 | 南华县 | 长江 | 龙川江 | 兴隆坝水库 | 湖库 | 县级 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
10 | 楚雄州 | 南华县 | 长江 | 龙川江 | 老厂河水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
11 | 楚雄州 | 南华县 | 长江 | 龙川江 | 龙山水库 | 湖库 | 县级 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
12 | 楚雄州 | 姚安县 | 长江 | 蜻蛉河 | 改水河水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
13 | 楚雄州 | 姚安县 | 长江 | 蜻蛉河 | 大麦地水库 | 湖库 | 县级 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
14 | 楚雄州 | 大姚县 | 长江 | 蜻蛉河 | 大坝水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
15 | 楚雄州 | 大姚县 | 长江 | 蜻蛉河 | 石洞水库 | 湖库 | 县级 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
16 | 楚雄州 | 大姚县 | 长江 | 蜻蛉河 | 大坡水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
17 | 楚雄州 | 永仁县 | 长江 | 蜻蛉河 | 尼白租水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
18 | 楚雄州 | 元谋县 | 长江 | 龙川江 | 丙间水库 | 湖库 | 县级 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
19 | 楚雄州 | 元谋县 | 长江 | 龙川江 | 麻柳水库 | 湖库 | 县级 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
20 | 楚雄州 | 武定县 | 长江 | 菜园河 | 石门坎水库 | 湖库 | 县级 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025
21 | 楚雄州 | 武定县 | 长江 | 菜园河 | 石将军龙潭 | 河流 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
22 | 楚雄州 | 武定县 | 长江 | 菜园河 | 恕德龙潭 | 河流 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
23 | 楚雄州 | 武定县 | 长江 | 菜园河 | 麦良田 | 河流 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2025
24 | 楚雄州 | 禄丰县 | 红河 | 星宿江 | 西河水库 | 湖库 | 县级 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2025
25 | 楚雄州 | 禄丰县 | 红河 | 星宿江 | 绵羊龙水库 | 湖库 | 县级 |  | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2025

## 附表5 楚雄州“十四五”人工湿地建设清单
附表5
楚雄州“十四五”人工湿地建设清单
序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 水资源三级区 | 控制单元 | 湿地名称 | 建设位置所属类型 | 经度 | 纬度 | 建设面积（亩） | 预计完成年度
1 | 云南省 | 楚雄州 | 武定 | 石鼓以下干流 | 菜园河 | 武定县菜园河湿地 | 污水处理厂排水口下游 | 102.4346 | 25.5461 | 50 | 2025
2 | 云南省 | 楚雄州 | 牟定县 | 石鼓以下干流 | 龙川河 | 庆丰湿地 | 污水处理厂排水口下游 | 101.547 | 25.3023 | 800 | 2025

## 附表6河湖生态缓冲带修复的水体清单
附表6
河湖生态缓冲带修复的水体清单
序号 | 省份 | 州（市） | 区县 | 水体名称 | 水体类型 | 经度 | 纬度 | 修复长度 （km） | 宽度（m） | 预计完成 年度（年）
1 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 龙川江一级支流青龙河 | 河流 | 101.57029（起） | 25.0057（起） | 4 | 3 | 2023
[6 empty] | 101.56803（止） | 25.03462（止）
2 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 龙川江 | 河流 | 101.48813（起） | 25.11868（起） | 9 | 4 | 2022
[6 empty] | 101.52395（止） | 25.07145（止）
3 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 龙川江一级支流河前小河 | 河流 | 101.49564（起） | 25.04959（起） | 2 | 3 | 2025
[6 empty] | 101.51101（止） | 25.05676（止）
4 | 云南省 | 楚雄州 | 南华县 | 龙川江 | 河流 | 101.26435（起） | 25.19354（起） | 1 | 2 | 2025
[6 empty] | 101.28051（止） | 25.18013（止）
5 | 云南省 | 楚雄州 | 元谋县 | 龙川江 | 河流 | 101.84765（起） | 25.69559（起） | 2 | 2 | 2025
[6 empty] | 101.86406（止） | 25.70275（止）
6 | 云南省 | 楚雄州 | 大姚县 | 蜻蛉河 | 河流 | 101.31934（起） | 25.73848（起） | 1 | 2 | 2025
[6 empty] | 101.31193（止） | 25.74373（止）
7 | 云南省 | 楚雄州 | 姚安县 | 蜻蛉河 | 河流 | 101.22773（起） | 25.5905（起） | 1 | 2 | 2025
[6 empty] | 101.22715（止） | 25.5997（止）

## 附表7 楚雄州“十四五”达到生态流量（水位）底线要求的河湖目
附表7
楚雄州“十四五”达到生态流量（水位）底线要求的河湖目标清单
序号 | 区县 | 所属流域 | 控制单元 | 水体名称 | 水体类型 | 控制断面名称 | 经度 | 纬度 | 控制断面生态流量（水位）目标 | 生态流量（立方米/秒） |  | 生态水位（米） |  | 预计达到底线要求的年度 | 备注
[10 empty] | 2020年月均满足程度 | 2025年月均满足程度目标 | 2020年实际月均满足程度 | 2025年月均满足程度目标
1 | 南华县、姚安县、 | 长江 | 金沙江（云南省）控制单元 | 渔泡江 | 河流 | 地索水文站 | 100°59′57.0″ | 25°41′24.3″ | 0.189立方米/秒 | 90% | 90% | / | / | 2025 | 已纳入水利部门生态流量保障工作，目标已确定
2 | 南华县、楚雄市、禄丰县、牟定县、元谋县 | 长江 | 龙川江（云南省）控制单元 | 龙川江 | 河流 | 已纳入水利部门生态流量保障河湖名录，控制断面及生态流量/水位目标值待2022年底前确定
3 | 禄丰县、武定县 | 长江 | 普渡河（云南省）控制单元 | 普渡河（螳螂川） | 河流 | 已纳入水利部门生态流量保障河湖名录，控制断面及生态流量/水位目标值待2022年底前确定
4 | 武定县 | 长江 | 金沙江（云南省）控制单元 | 猛果河 | 河流 | 已纳入水利部门生态流量保障河湖名录，控制断面及生态流量/水位目标值待2022年底前确定
5 | 楚雄市 | 长江 | 龙川江（云南省）控制单元 | 西静河水库 | 水库 | 水库设计库容1123.45万立方米，2021 年实际蓄水量503.53万立方米，2025力争达到目标786万立方米
6 | 姚安县 | 长江 | 龙川江（云南省）控制单元 | 洋派水库 | 水库 | 水库设计库容4549万立方米，2021 年实际蓄水量1956.07万立方米，2025力争达到目标3184万立方米

## 附表8 楚雄州“十四五”期间恢复“有水”的河流清单
附表8
楚雄州“十四五”期间恢复“有水”的河流清单
序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 水资源三级区 | 控制单元 | 水体名称 | 水体类型 | 恢复“有水”的河流长度（km） | 恢复“有水”的时间 |  | 预计达到目标要求的年度 | 备注
[9 empty] | 时长（天） | “有水”的具体月份
1 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 石鼓以下干流 | 龙川江控制单元 | 青龙河 | 河流 | 7 | 240 | 11-6月 | 2025 | 楚雄市城市水资源配置工程
2 | 云南省 | 楚雄州 | 元谋县 | 石鼓以下干流 | 龙川江控制单元 | 龙川江 | 河流 | 6 | 60 | 5-6月 | 2024 | 小石门水库工程
3 | 云南省 | 楚雄州 | 姚安县 | 石鼓以下干流 | 金沙江控制单元 | 蜻蛉河 | 河流 | 21.8 | 180 | 5-11月 | 2025 | 姚安县渔泡江跨流域引水工程、姚安洋派水库提质增效工程

## 附表9 楚雄州“十四五“重点湖库富营养化控制目标表
附表9
楚雄州“十四五”重点湖库富营养化控制目标表
序号 | 水库名称 | 2021年营养状态指数 | 营养状态 | 2025年目标
1 | 九龙甸水库 | 35.4 | 中营养 | 中营养
2 | 西静河水库 | 45.2 | 中营养 | 中营养
3 | 团山水库 | 50.5 | 轻度富营养 | 中营养
4 | 红梅水库 | 43.9 | 中营养 | 中营养
5 | 中屯水库 | 44.1 | 中营养 | 中营养
6 | 东河水库 | 47.8 | 中营养 | 中营养

## 附表10 重现土著鱼类或水生植物的水体清单
附表10
楚雄州“十四五”重现土著鱼类水体清单
序号 | 水体名称 | 2020年土著 鱼类现状 | 2023年目标 | 2025年目标 | 措施
1 | 龙川江 | 鱼类明显减少 | 水量较2020年有所增加 | 鲤鱼、鲫鱼、花鲢鱼、白鲢鱼、胡子鲇 | 小石门水库工程
2 | 青龙河 | 断流，鱼类稀少 | 恢复有水 | 鲤鱼、鲫鱼、花鲢鱼 | 楚雄市城市水资源配置工程