## 竣工
附件2
云南省2017年“四个一百”重点建设项目计划表（竣工投产项目）
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 总投资 (万元) | 2017年计划完成投资 （万元） | 预计竣工时间 | 州级责任领导 | 州级责任部门
总计（共2项） |  |  |  | 1584389.08 | 313838
1 | 武定至易门高速公路 | 新建高速公路104.3公里 | 玉溪市 易门县 楚雄州 武定县 | 1544189 | 308838 | 2017.12 | 张晓鸣 | 州交通运输局
2 | 云南摩尔农庄年产20万吨有机及国食健字核桃乳深加工生产线 | 建设年产20万吨有机及国食健字核桃乳深加工生产线及相关配套设施 | 楚雄州 楚雄市 | 40200.08 | 5000 | 2017.02 | 张晓鸣 | 州工信委

## 在建
云南省2017年“四个一百”重点建设项目计划表（在建项目）
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 总投资 (万元) | 2017年计划完成投资 （万元） | 计划竣工时间 | 州级责任领导 | 责任部门
总计（共21项） |  |  |  | 9711974.58 | 2226646
1 | 武定至倘甸至寻甸高速公路 | 新建高速公路107公里 | 昆明市 寻甸县 楚雄州 武定县 | 2398000 | 647460 | 2020.06 | 张晓鸣 | 州交通运输局
2 | 昆明（眠山）至楚雄（广通）高速公路（试验段） | 新建高速公路39公里 | 昆明市 楚雄州 楚雄市 | 720504 | 177755 | 2018.11 | 张晓鸣 | 州交通运输局
3 | 楚雄至大姚高速公路 | 新建高速公路87.5公里 | 楚雄州 楚雄市 牟定县 大姚县 | 1308410 | 200000 | 2018.11 | 张晓鸣 | 州交通运输局
4 | 楚雄至南华一级公路 | 新建一级公路54.9公里 | 楚雄州 楚雄市 南华县 | 407800 | 120000 | 2018.12 | 张晓鸣 | 州交通运输局
5 | 广通至大理铁路扩能改造 | 新建国铁I级164.8公里，引入大理地区1.6公里，增建二线8.0公里 | 楚雄州 大理州 | 1379800 | 190000 | 2018.06 | 张晓鸣 | 州铁建办
6 | 永仁至广通段扩能改造 | 改扩建I级双线铁路96.2公里 | 楚雄州 | 1132000 | 210000 | 2019.05 | 张晓鸣 | 州铁建办
7 | 楚雄市龙川江城区段河道治理 | 治理河道11.2公里、河堤14.0公里 | 楚雄州 楚雄市 | 15141 | 3000 | 2018.09 | 邓斯云 | 州水务局
8 | 武定县仁和水库 | 坝高85.3米，总库容1228.8万立方米 | 楚雄州 武定县 | 47917.06 | 10000 | 2018.02 | 邓斯云 | 州水务局
9 | 元谋县元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目 | 新建分层取水口2座、供水主管32.3公里、干管156.7公里、配水分干管266.2公里、、及信息化系统 | 楚雄州 元谋县 | 30778.52 | 15000 | 2018.12 | 邓斯云 | 州水务局
10 | 南华县2015城市棚户区改造 | 总建筑面积78.2万平方米，改造棚户区住户2038户 | 楚雄州 南华县 | 283200 | 50831 | 2018.12 | 周兴国 | 州住建局
11 | 牟定县城市棚户区改造 | 改造总面积27.8万平方米,改造总户数1895户 | 楚雄州 牟定县 | 119300 | 37000 | 2018.12 | 周兴国 | 州住建局
12 | 禄丰县城市棚户区（旧城片区）改造 | 改造总建筑面积43.8万平方米，改造棚户区住户3066户 | 楚雄州 禄丰县 | 263100 | 50000 | 2020.12 | 周兴国 | 州住建局
13 | 滇西北～广东±800千伏特高压直流输电工程 | 建设1个500万千瓦、电压等级±800kV的换流站一座，以及1回直流线路565.7公里、1回接地极线路97.3公里 | 昆明市 曲靖市 丽江市 楚雄州 大理州 | 772509 | 309100 | 2018.12 | 张晓鸣 | 云南电网公司楚雄供电局
14 | 瓦楞原纸及防潮纸建设项目 | 新征土地212亩，建设废纸筛选、净化、疏解、洗涤、抄造等生产线，分三期建设，形成年造纸20万吨、瓦楞纸5万吨、特种纸5万吨的生产能力 | 楚雄州 武定县 | 49000 | 12500 | 2018.02 | 张晓鸣 | 州工信委
15 | 大姚五彩新型墙材有限公司年产2亿块（折标砖）生产线建设 | 年产2亿块（折标砖）生产线建设 | 楚雄州 大姚县 | 26000 | 19000 | 2017.12 | 张晓鸣 | 州工信委
16 | 世界恐龙谷二期 | 建筑面积5.3万平方米，主要建设内容包括游乐型恐龙主题公园、休闲度假温泉酒店、地下停车场及配套设施 | 楚雄州 禄丰县 | 81000 | 30000 | 2018.12 | 徐 东 | 州旅发委
17 | 元谋古人类历史文化旅游项目-东方猿人谷旅游基础设施 | 总用地面积27493亩,总建筑面积4.6万平方米，主要建设游客接待中心、景区干道、游道、停车场、旅游厕所等附属设施 | 楚雄州 元谋县 | 120000 | 40000 | 2018.12 | 徐 东 | 州旅发委
18 | 楚雄市西南（楚雄）义乌商品博览城 | 建筑面积45万平方米，建设旅游用品、电子数码、日用百货、五金机电、轻工产品、大型超市、电子商务商业配套等综合性专业市场 | 楚雄州 楚雄市 | 205069 | 40000 | 2018.12 | 周兴国 | 州商务局
19 | 牟定县工业园区基础设施 | 新建城市主干道7公里、污水处理厂1座 | 楚雄州 牟定县 | 33000 | 15000 | 2020.12 | 张晓鸣 | 州工信委
20 | 楚雄市城市公共停车场 | 新建33个停车场，共计5.0万个停车位 | 楚雄州 楚雄市 | 256000 | 30000 | 2018.09 | 周兴国 | 州住建局
21 | 楚雄碧桂园住宅小区 | 新建27幢2-18层住宅小区14.5万平方米 | 楚雄州 楚雄市 | 63446 | 20000 | 2018.12 | 周兴国 | 州住建局

## 新开工
云南省2017年“四个一百”重点建设项目计划表（新开工项目）
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 总投资 (万元) | 2017年计划完成投资 （万元） | 计划开工时间 | 州级责任领导 | 州级责任部门
总计（共16项） |  |  |  | 10088089 | 586567.0297
1 | 楚雄（广通）至大理（江风寺）高速公路 | 新建高速公路72.1公里 | 楚雄州 楚雄市 大理州 大理市 | 762636 | 205912 | 2017.06 | 张晓鸣 | 州交通运输局
2 | 楚雄通用机场 | 新建民用B类通用机场 | 楚雄市 市辖区 | 94495 | 20000 | 2017.10 | 张晓鸣 | 州民航办
3 | 楚雄市现代有轨电车 | 全长25.3公里，共设车站30座 | 楚雄州 楚雄市 | 418991 | 40000 | 2017.11 | 张晓鸣 | 州铁建办
4 | 楚雄市2016年度海绵城市建设 | 主要建设内容：透水铺砖、下凹式绿地、绿色屋顶、社区雨水调蓄工程、公共雨水调蓄工程等 | 楚雄州 楚雄市 | 93508 | 30000 | 2017.09 | 周兴国 | 州住建局
5 | 楚雄医药高等专科学校基础建设提升改造项目 | 新建单体建筑7幢（包括新建3幢学生宿舍、会堂1幢、图书馆1幢、体育馆1座、新建农村基层卫生人员实训中心（交流中心）1幢），总建筑面积64863.7平方米 | 楚雄州 楚雄市 | 26478 | 10177.5297 | 2017.03 | 杨 虹 | 州教育局
6 | 云南省现代职业教育扶贫工程楚雄职教园区 | 总建筑面积17.28万平方米，学生公寓内部设施提升改造、完善图书馆配套设施设置购置、综合体育馆、完善提升和新建校园数字化信息建设、学生食堂、高原体育运动公共实训基地、汽车维修公共实训基地等17项 | 楚雄州 楚雄市 | 98742 | 14274.5 | 2017.03 | 杨 虹 | 州教育局
7 | 楚雄师范学院新校区建设工程项目 | 新建教学楼、实验室、学生食堂、学生会堂、学生公寓、及室外配套工程等，总建筑面积173040平方米 | 楚雄州 楚雄市 | 57654 | 5765 | 2017.10 | 杨 虹 | 州教育局
8 | 大姚县桂花水库 | 坝高96.6米，总库容1465.9万立方米 | 楚雄州 大姚县 | 74166 | 50000 | 2017.05 | 邓斯云 | 州水务局
9 | 云南省滇中引水工程 | 总装机容量49.2万千万瓦，输水总干渠线路总长661.1公里 | 丽江市 大理州 楚雄州 昆明市 玉溪市 红河州 | 7488500 | 100000 | 2017.06 | 邓斯云 | 滇中引水办
10 | 云南中信塑木产业园 | 扩大塑木产能到10万吨，建年产15万平方米塑木轻钢集成民居生产线；配套建5个木粉加工厂；建年培训800人的塑木安装培训基地一个，购置相应的机器设备 | 楚雄州 南华县 | 81000 | 20000 | 2017.03 | 张晓鸣 | 州工信委
11 | 云南楚丰钛带与多品种钛合金延伸加工 | 扩建熔炼车间（新建2台VAR炉、1台EB炉及双拉锭系统、残钛处理生产线）；新建冷轧车间（1台冷轧机）；新建锻造车间（1台加热连续退火炉、1台热矫形退火炉、1套平整机组、1台钛合金专用锻机 | 楚雄州 禄丰县 | 102389 | 10000 | 2017.03 | 张晓鸣 | 州工信委
12 | 云南楚丰高品质钛基3D打印粉材研制及汽车粉末冶金关键零部件国产化项目 | 新建球形钛粉生产线4条和粉末锻造汽车连杆生产线4条 | 楚雄州 禄丰县 | 47330 | 14238 | 2017.03 | 张晓鸣 | 州工信委
13 | GMP药品生产基地建设项目 | 占地142亩，一期建设中药前处理及提取生产线、胶囊及片剂生产线、颗粒剂生产线等；二期建设口服液体生产线、大容量注射液生产线等，形成每年产中药饮片0.2亿吨、胶囊剂0.13亿粒、颗粒剂0.2亿袋、大容量注射剂0.39亿袋等的生产能力 | 楚雄市 经开区 | 50000 | 3000 | 2017.12 | 张晓鸣 | 州工信委
14 | 新能源汽车产业基地 | 一期建设年产10万辆SUV、MPV纯电动乘用车（一期投资25亿元）；二期建设年产10万辆新能源客车、观光车、环卫车、农用车、路面综合养护车、铝合金翼开启式厢式运输车等 | 楚雄市 经开区 | 500000 | 50000 | 2016.06 | 张晓鸣 | 州工信委
15 | 大姚县东塔湖旅游开发建设项目 | 楚雄州大姚县县城东片区170亩东塔湖综合开发建设 | 楚雄州 大姚县 | 32000 | 10000 | 2017.08 | 徐 东 | 州旅发委
16 | 牟定县地下综合管廊 | 新建干线综合管廊17.2公里、支线综合管廊12公里 | 楚雄州 牟定县 | 160200 | 3200 | 2017.06 | 周兴国 | 州住建局

## 前期
云南省2017年“四个一百”重点建设项目计划表（重点前期工作项目）
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 概算总投资 (万元) | 预计开工时间 | 前期工作目标 | 州级责任领导 | 州级责任部门
总计（共18项） |  |  |  | 7667308.2
1 | 永金高速永仁至大姚段 | 新建高速公路61公里 | 楚雄州 大姚县 永仁县 | 823048 | 2018.01 | 完成部分前期工作 | 张晓鸣 | 州交通运输局
2 | 永金高速公路双柏至新平段 | 新建高速公路49公里 | 楚雄州 双柏县 | 874953 | 2018.01 | 完成部分前期工作 | 张晓鸣 | 州交通运输局
3 | 禄丰至长田高速公路 | 新建高速公路30公里 | 楚雄州 禄丰县 | 338394 | 2018.01 | 完成工可及支撑报件 | 张晓鸣 | 州交通运输局
4 | 昆明至元谋城际铁路 | 新建国铁I级双线175公里 | 昆明市 楚雄州 | 2210000 | 2018.07 | 完成可研编制并上报立项 | 张晓鸣 | 州铁建办
5 | 玉溪至楚雄城际铁路 | 新建I级双线170公里 | 玉溪市 楚雄州 | 1500000 | 2017.11 | 完成可研 | 张晓鸣 | 州铁建办
6 | 大姚通用机场 | 新建飞行区、跑道、航管综合楼及供水、供电、通信等配套设施 | 楚雄州 大姚县 | 15000 | 2018.02 | 完成可研及相关项目支撑报件编制 | 张晓鸣 | 州民航办
7 | 永仁通用机场 | 新建飞行区、跑道、航管综合楼及供水、供电、通信等配套设施 | 楚雄州 永仁县 | 50000 | 2017.09 | 完成所有前期工作 | 张晓鸣 | 州民航办
8 | 南华县龙川江南华段水环境综合治理 | 治理河道堤防58公里，新建污水处理站174座 | 楚雄州 南华县 | 74370 | 2018.09 | 完成可研编制并上报立项 | 邓斯云 | 州水务局
9 | 南华县中心城区海绵城市 | 海绵城市改造建设项目42项，其中城市道路15项、建筑与小区14项、城市公园绿地广场8项、城市水系5项 | 楚雄州 南华县 | 340300 | 2017.12 | 完成可研编制并上报立项 | 周兴国 | 州住建局
10 | 楚雄市马龙河中型水库 | 总库容3468万立方米 | 楚雄州 楚雄市 | 43180 | 2018.09 | 完成可研报告并取得批复 | 邓斯云 | 州水务局
11 | 双柏县白水河水库 | 总库容1907.1万立方米 | 楚雄州 双柏县 | 38621.2 | 2018.12 | 完成部分前期工作 | 邓斯云 | 州水务局
12 | 云南云铜锌业股份有限公司异地搬迁150千吨/年锌锭及资源综合利用技改工程 | 异地搬迁项目确定规模为15万吨/年锌锭，从渣及原料中回收5万吨/年铅金属，并副产硫酸34万吨/年及回收其他有价金属等 | 楚雄市 禄丰县 | 370682 | 2017.12 | 完成部分前期工作 | 张晓鸣 | 州工信委
13 | 10万吨铜、30万吨酸节能升级改造项目 | 对粗铜生产线熔炼系统、硫酸系统、水泵系统、制氧站及其他配套系统进行节能升级改造，新建30万吨/年硫酸系统 | 楚雄州 楚雄市 | 19960 | 2017.10 | 完成所有前期工作 | 张晓鸣 | 州工信委
14 | 成昆铁路扩能改造220kV牵引变外部供电工程 | 新建一座220千伏开关站以及220千伏线路215公里 | 楚雄州 永仁县 元谋县 禄丰县 牟定县 | 32800 | 2018.01 | 完成项目核准 | 张晓鸣 | 云南电网公司楚雄供电局
15 | 楚雄州大姚县高原特色农产品加工 | 对全县魔芋、辣椒、百合、蚕豆、马铃薯、萝卜、蕨菜、等特色蔬菜及野生菌、食用菌进行精深加工，开发休闲、速食食品 | 楚雄州 大姚县 | 280000 | 2018.06 | 做好项目规划等相关前期工作 | 张晓鸣 | 州工信委
16 | 南华县哀牢山国家公园 | 成立哀牢山国家公园,开发建设集科学研究、森林旅游、候鸟观光、文化体验、避暑度假、登山、探险、露营、休闲于一体的生态旅游区 | 楚雄州 南华县 | 91000 | 2018.12 | 完成可研编制 | 徐 东 | 州旅发委
17 | 楚雄州大姚县城市市政基础设施 | 建设县城环城路、市政道路、垃圾收集设施、路灯及沿线地下综合管廊、县城至永丰湖旅游公路及沿线绿化、亮化工程等 | 楚雄州 大姚县 | 350000 | 2018.01 | 做好项目规划等相关前期工作 | 周兴国 | 州住建局
18 | 中国.南华野生菌产业园区 | 新建集野生菌研发及加工基地、信息交易中心、物流配送、科技研发等内容的新型产城融合区 | 楚雄州 南华县 | 215000 | 2017.12 | 完成可研并通过审批 | 周兴国 | 州商务局